Отчет
о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе" за    2017 г.

1.Подпрограмма: Ведомственная  целевая программа   «Развитие учреждений культуры в  Некоузском муниципальном районе" на 2016-2018 г.г»

Субъект бюджетного планирования Комитет   культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации   Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной  программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2017 году: постановление  администрации Некоузского муниципального района № 76  от 11.02.2016 г.,  постановление  администрации Некоузского муниципального района № 813  от 30.12.2016г.,   постановление  администрации Некоузского муниципального района № 794  от 20.09.2017 г

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

(руб).

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг муниципальных музеев | 0 | 1 890 460,69 | 1 646 600 | 0 | 243 860,69 | 0 | 1 890 460,69 | 1 646 600 | 0 | 243 860,69 | 0 | 1 890 460,69 | 1 646 600 | 1 890 460,69 | 1 646 600 | 0 | 243 860,69 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг муниципальных библиотек | 0 | 10 920 246,65 | 9 455 136 | 0 | 1 465 110,65 | 0 | 10 920 246,65 | 9 455 136 | 0 | 1 465 110,65 | 0 | 10 920 246,65 | 9 455 136 | 10 920 246,65 | 9 455 136 | 0 | 1 465 110,65 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг культурно-досуговых учреждений | 0 | 22 576 063,82 | 20 541 025,16 | 0 | 2 035 038,66 | 0 | 22 576 063,82 | 20 541 025,16 | 0 | 2 035 038,66 | 0 | 22 369 390,867 | 20 334 352,01 | 22 576 063,82 | 20 541 025,16 | 0 | 2 035 038,66 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг образовательных учреждений сферы культуры | 0 | 5 784 411,2 | 5 121 952,6 | 0 | 662 458,6 | 0 | 5 784 411,2 | 5 121 952,6 | 0 | 662 458,6 | 0 | 5 769 947,22 | 5 107 488,62 | 5 784 411,2 | 5 121 952,6 | 0 | 662 458,6 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Центр обслуживания) | 0 | 3 144 526,24 | 3 144 526,24 | 0 | 0 | 0 | 3 144 526,24 | 3 144 526,24 | 0 | 0 | 0 | 3 144 526,24 | 3 144 526,24 | 3 144 526,24 | 3 144 526,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятия поселенческого значения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры, | 0 | 1 671 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 0 | 1 671 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 0 | 1 671 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе |  | 0 | 45 986 708,6 | 41 5 80 240 | 0 | 4 406 468,6 | 0 | 45 986 708,6 | 41 580 240 | 0 | 4 406 468,6 | 0 | 45 765 571,47 | 41 359 102,87 | 45 986 708,6 | 41 5 80 240 | 0 | 4 406 468,6 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

Эффективность исполнения программы - более 90% - высокая .

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования отрасли | человек | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 0 | - |
| - количество посещений массовых мероприятий в учреждениях досугового типа на 1000 чел | Ед | 20 000 | 20 000 | 26 000 | +6 000 | Повышение качества услуг |
| - количество посещений библиотек на 1000 жителей | ед | 6200 | 6200 | 6831 | +631 | Повышение качества услуг |
| - количество посещений Музея на 1000 чел. | ед. | 110 | 110 | 111 | +1 |  |

Результативность программы  1,0.

Председатель комитета                                             Гончарова А.Е