Отчет
о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе"за 2017 г.

1.Подпрограмма: МЦП "Развитие материальной базы учреждений культуры  Некоузского муниципального района"

на 2016 -2018 г.г.

Субъект бюджетного планирования Комитет   культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации   Некоузского муниципального района

1. Основания для реализации муниципальной  программы (ведомственной целевой программы), постановление  администрации Некоузского муниципального района № 76  от 11.02.2016 г., постановление  администрации Некоузского муниципального района № 813  от 30.12.2016 г, постановление  администрации Некоузского муниципального района № 794  от 20.09.2017 г

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Капитальный ремонт Октябрьского ДК | 0 | 891 863 | 89 186,29 | 0 | 802 677 | 0 | 891 862,87 | 89 186,29 | 0 | 802 677 | 0 | 891 862,87 | 89 186,29 | 89 186,29 | 89 186,29 | 0 | 0 | 0 | 802 676,58 |
| 2 | Промывка о опрессовка систем теплоснабжения ДК | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли Марьинского ДК (софинансирование ) | 0 | 180 153,47 | 180 153,47 | 0 | 0 | 0 | 180 153,47 | 180 153,47 | 0 | 0 | 0 | 180 153,47 | 180 153,47 | 180 153,47 | 180 153,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Устройство отмостки здания Некоузского КДЦ | 0 | 310 683,76 | 310 683,76 | 0 | 0 | 0 | 310 683,76 | 310 683,76 | 0 | 0 | 0 | 310 683,76 | 310 683,76 | 310 683,76 | 310 683,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт подвальных помещений Борковского ДК | 0 | 106 784,3 | 106 784,3 | 0 | 0 | 0 | 106 784,3 | 106 784,3 | 0 | 0 | 0 | 106 784,3 | 106 784,3 | 106 784,3 | 106 784,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Установка двери в Октябрьском ДК | 0 | 37 129,38 | 37 129,38 | 0 | 0 | 0 | 37 129,38 | 37 129,38 | 0 | 0 | 0 | 37 129,38 | 37 129,38 | 37 129,38 | 37 129,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Установка системы охранной сигнализации в МУК Некоузская центральная библиотека | 0 | 97 554 | 97 554 | 0 | 0 | 0 | 97 554 | 97 554 | 0 | 0 | 0 | 97 554 | 97 554 | 97 554 | 97 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замена оконных блоков в МУК Некоузская центральная библиотека | 0 | 108 917,26 | 108 917,26 | 0 | 0 | 0 | 108 917,26 | 108 917,26 | 0 | 0 | 0 | 108 917,26 | 108 917,26 | 108 917,26 | 108 917,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Установка средств навигации (софинансировние областной программы) | 0 | 326 174 | 32 618 | 0 | 293 556 | 0 | 326 174 | 32 618 | 0 | 293 556 | 0 | 326 174 | 32 618 | 32 618 | 32 618 | 0 | 0 | 0 | 293 556 |
| 9 | Ремонт кровли Воскресенского ДК | 0 | 1 729 040,12 | 1 729 040,12 | 0 | 0 | 0 | 1 729 040,12 | 1 729 040,12 | 0 | 0 | 0 | 1 729 040,12 | 1 729 040,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Установка решеток на окна в здании музея | 0 | 84 762,13 | 84 762,13 | 0 | 0 | 0 | 84 762,13 | 84 762,13 | 0 | 0 | 0 | 84 762,13 | 84 762,13 | 84 762,13 | 84 762,13 |  |  |  |  |
| 11 | Установка газового оборудования в здании музея | 0 | 15 237,87 | 15 237,87 | 0 | 0 | 0 | 15 237,87 | 15 237,87 | 0 | 0 | 0 | 15 237,87 | 15 237,87 | 15 237,87 | 15 237,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Организ ация и проведение районных праздников и фестивалей | 0 | 464 335,4 | 464 335,4 | 0 | 0 | 0 | 464 335,4 | 464 335,4 | 0 | 0 | 0 | 464 335,4 | 464 335,4 | 464 335,4 | 464 335,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Средства граждан на проект "Решаем вместе" | 0 | 12 667 | 12 667 | 0 | 0 | 0 | 12 667 | 12 667 | 0 | 0 | 0 | 12 667 | 12 667 | 12 667 | 12 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мероприятий по поддержке отрасли культуры | 0 | 18 214,74 | 910,74 | 7099 | 10 206 | 0 | 18 215,74 | 910,74 | 7099 | 10 206 | 0 | 18 215,74 | 910,74 | 18 215,74 | 910,74 | 7099 | 10 206 | 0 | 0 |
| 15 | Установка дверей и окон в Мокеихском ДК | 0 | 262 593,82 | 262 593,82 | 0 | 0 | 0 | 262 593,82 | 262 593,82 | 0 | 0 | 0 | 262 593,82 | 262 593,82 | 262 593,82 | 262 593,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО |  | 0 | 4 696 111,54 | 3 582 673,54 | 0 | 1 106 439 | 0 | 4 696 111,54 | 3 582 673,54 | 0 | 1 106 439 | 0 | 4 696 111,54 | 3 582 673,54 | 3 589 878,54 | 3 582 673,54 | 7099 | 10 206 | 0 | 1 096 233 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число объектов капитального и текущего ремонта объектов культурного назначения; | тысяч человек | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Количество посетителей музея | 1500 | 1500 | 1500 | 1610 | +110 | 0 |
| Количество учащихся музыкальной школы | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 |

Эффективность исполнения программы - более 90 % - высокая  -

Результативность программы - 1

Председатель комитета                                    Гончарова А.Е