Отчет об исполнении муниципальной целевой  программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на территории Некоузского муниципального района »  на 2016-2018 годы

за первое полугодие 2017 года

| . | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Исполнители | Источник финансирование | Сумма финансирования в тыс. руб. | Отчет об исполнении мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |
| 1 | Выявление несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, в том числе: - в рамках межведомственных профилактических мероприятий «Дети»», областной акции «Детям - заботу взрослых». - в рамках в межведомственной профилактической акции «Дети нашего района» - в ходе проведения индивидуальной реабилитационной работы с подростками, состоящими на различных видах учета | ежегодно октября ежегодно ноябрь весь период (1 раз в неделю) |  | МО МВД РФ «Некоузский, Отдел образования, ТКДН и ЗП, администрации с/п, общественные комиссии сельских поселений |  |  | За первое полугодие 2017 года, несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ не выявлено. По состоянию на 21.06.2017 г. ТКДНИЗП НМР проводит ИПР с одним несовершеннолетним, состоящим в категории, как употребляющий алкогольную, спиртосодержащую продукцию. |
| 2 | Проведение рейдов совместно с общественными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений в учреждениях культуры при проведении танцевальных вечеров. | Весь период (по отдельному плану) |  | МО МВД РФ «Некоузский», ТКДН и ЗП администрации с/п |  |  | Проведено 43 рейда |
| 3 | Проведение тестирования обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений на предмет немедицинского потребления ПАВ | в течение 2017 |  | Отдел образования |  |  | Работу проводили 12 образовательных организаций. Согласились принять участие дети из 9 ОО. Всего-329 человек |
| 4 | Внедрение системы обязательных регулярных осмотров врачом-наркологом с проведением тестирования на наркотики работников отдельных видов профессий | в течение 2017 |  | Руководители учреждений, организаций, предприятий |  |  | - |
| 5 | Организация работы круглосуточного «телефона доверия» | постоянно |  | ТКДН и ЗП |  |  | Работа круглосуточного «телефона доверия» осуществлялась постоянно. За первое полугодие 2017 года звонков на телефон доверия не поступало. |
| 6 | Организация и проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Ежегодно март, сентябрь |  | МУ «САМ» |  |  | С 13 марта по 24 марта на территории района были организована и проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью», информационные материалы были распрастраненны в районной газете «Вперед», на сайте администрации Некоузского МР, в соц.сетях группа «В контакте» МУ «Социальное агентство молодежи» https://vk.com/club48562414?w=wall-48562414_252%2Fall |
| 7 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений правил продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. | постоянно (по отдельному плану) |  | МО МВД РФ «Некоузски» |  |  | Проведено 98 мероприятий, нарушений выявлено – 2. Вовлечение несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков- 2. |
| 8 | Организация информирования правоохранительных органов в случае выявления очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, в том числе на земельных участках сельскохозяйственного назначения | 2017 май-август |  | Антинаркотическая комиссия Некоузского муниципального района, главы сельских поселений |  |  | Информации от населения в течение 2 квартала не поступало |
| 9 | Проведение в Некоузском муниципальном районе активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомлённости подростков и молодёжи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, в том числе: - Издание специализированной печатной продукции (буклетов, плакатов, листовок) по профилактике потребления ПАВ - Проведение муниципального конкурса молодёжной социальной рекламы в сфере наркопрофилактики с последующим размещением материалов газете Некоузского района «Вперёд» |  | в течение 2016-2018 г.г. сентябрь ноябрь | ТКДН и ЗП, Отдел образования, МУ «САМ» |  |  | Оформление в ОО информационных уголков «ЗОЖ». Ежемесячно ТКДНиЗП проводят рейдовые мероприятия, в рамках которых проводят профилактические беседы с несовершеннолетними о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ведется активная пропаганда по повышению уровня осведомленности подростков и молодежи о недопустимости употребления психотропных, веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. На 2017 год запланированы такие мероприятия, как: - Областная межведомственная акция «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни - разработка и распространение листовок по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних; - Областной лагерь «Викинги» для подростков, имевших опыт употребления психоактивных веществ и др. |
| 10 | Проведение мероприятий в рамках реализации программ по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, в том числе: - посвящённых Всемирному Дню здоровья; - посвящённому Дню борьбы с наркоманией |  | апрель июнь | МУ «САМ» |  |  | Конкурс рисунков «Я хочу жить здорово!» школьники от 8 до 16 лет, 55 человек -19.06.2017 Акция «Живи свободно без наркотиков». Акция молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – 100 человек, 17.06.2017 http://molportal.ru/node/17017 Квест «Вместе весело шагать» Квест школьники от 8 до 16 лет, 25 человек,20.06.2017 http://www.molportal.ru/node/17063 |
| 11 | Проведение волонтёрами Некоузского района мероприятий по профилактике наркозависимости в рамках программ по развитию добровольческой деятельности |  | в течение 2016-2018 г.г (по отдельному плану) | МУ «САМ» |  |  | Акция «Живи свободно без наркотиков». Акция молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – 100 человек, 17.06.2017 http://molportal.ru/node/17017 |
| 12 | Проведение акции «Мы выбираем жизнь!», посвященной Всемирному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (дни информации, конкурсы плакатов,слоганов,встречи-консультации с медицинскими работниками,сотрудниками МО МВД «Некоузский», книжные выставки и др.) |  | ежегодно 2016-2018 г.г июнь | ККМПФКиС, МУ «САМ» | - |  | В Мокеихской библиотеке к Всемирному дню здоровья в библиотеке прошёл час интересных сообщений ''Добрые советы для вашего здоровья. Участники мероприятия ознакомились с выставкой "Ваш путь к здоровью", провела обзор предлагаемой литературы: как вести здоровый образ жизни, какой спорт может помочь, о пользе различных продуктов, правильном питании. В Волжской библиотеке к Всемирному дню здоровья прошел цикл мероприятий «Подросток, Здоровье. Будущее» для старшеклассников Волжской школы. В библиотеке была оформлена выставка-викторина «В поисках страны здоровья», для школьников прошла интеллектуальная игра «Здоровый образ жизни - альтернативы нет!» по типу телевизионной игры "Что? Где? Когда?". В мероприятии приняли участие ученики 8,10 и .11 классов. Во 2 квартале в детской библиотеке была оформлена книжно-журнальная выставка «Наш друг - здоровье!», прошла познавательно-развлекательная игра «Телу здравие - душе веселее». В Октябрьской библиотеке была представлена книжно-иллюстративная выставка "Мир подростка и подросток в мире". В Некоузской библиотека для подростков была оформлена выставка " Это надо знать" и проведен час общения !i Даже не пробуй!". В Шестихинской библиотеке для молодежи был проведён урок: " Не дай обмануть себя ". Для урока была оформлена книжная полка "Осторожно! Дурные привычки." В Лацковской библиотека была оформлена книжная выставка «Оградить от беды» и проведена беседа «За жизнь без наркотиков». В Некоузской ЦБ прошла познавательная игра «Бросайте плохие привычки - любите жизнь», была оформлена книжная выставка «Стиль жизни- здоровье!» МУК КДЦ 25 мероприятий 646 человек: Акция «МЫ за ЗОЖ», День защиты от вредных привычек, Соревнования по дартс, домино, бильярду, дискотеки с настольными играми. |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни |  | в течение 2017 | Отдел образования, ККМПФКиС, МУ «САМ» | - |  | По плану работы в каждой школе проходили мероприятия профилактической направленности, классные часы. «Гигиена», «Здоровое питание», «Витаминки» |
| 14 | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ, для занятий в них обучающихся |  | постоянно | ОО | ОБ МБ | 50,235 10,05 | Спортивные залы работали в 3 школах. В них занимались около 100 человек. |
| 15 | Проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню борьбы с наркотиками |  | ежегодно июнь- июль | ККМПФК и С, ОУ |  |  | Соревнования дворовых команд по мини - футболу с. Новый Некоуз |
| 16 | Вовлечение детей и подростков «группы риска» к систематическим занятиям спортом |  | постоянно | ОО |  |  | В вечернее время в спортивном зале занимались 9 «трудных подростков», в кружках и секциях-75 человек. |
| 17 | Проведение муниципального конкурса рисунков «Я за здоровый образ жизни» |  |  | МУ «САМ» |  |  | Конкурс рисунков «Я хочу жить здорово!» школьники от 8 до 16 лет, 55 человек -19.06.2017 |
| 18 | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики ПАВ |  | по плану работы МОУ | ОО |  |  | Согласно плана работы ОО вопрос освещался на родительском собрании в каждой школе. |
| 19 | Проведение в МОУ мероприятий антинаркотической направленности , в том числе: - классные часы; - Дни здоровья; - Малые Олимпийские игры; - конкурс газет и листовок; - выпуск стенгазет |  | по плану работы МОУ | ОО |  |  | 1. Анкетирование обучающихся старших классов «Что я знаю о СПИДе»-2 школы,50 человек. 2.Единый информационный час «Урок во имя жизни»-6 школ 125 человек. 3.Просмотр видеоматериала «Что должен знать о ВИЧ каждый»- 4 школы,90 человек. 4.Викторина «Здоровый образ жизни»- 2 школы, 77 человек. 5.Классный час «О беде по имени «СПИД»-8 школ, 320 человек. 6.Конкурс рисунков и плакатов «СПИДу-нет!» 2 школы,30 человек. 7.День здоровья (спортивные соревнования, массовые забеги)- 10 школ, 440 человек. |
| 20 | Регулярное освещение в средствах массовой информации материалов о состоянии распространения наркомании и мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, по разъяснению действующего законодательства. Темы антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни. |  | постоянно 2016-2018 | Антинаркотическая комиссия. |  |  | Размещение протоколов комиссии на сайте администрации, размещение памяток на сайтах сельских администраций и информационных стендах учреждений |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 60,285 |  |