Отчет
о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе"за 9 месяцев  2017 г.

1.Подпрограмма: Ведомственная  целевая программа   «Развитие учреждений культуры в  Некоузском муниципальном районе" на 2016-2018 г.г»

Субъект бюджетного планирования Комитет   культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации   Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной  программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2017 году: постановление  администрации Некоузского муниципального района № 76  от 11.02.2016 г.,  постановление  администрации Некоузского муниципального района № 813  от 30.12.2016 г

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

(руб).

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг муниципальных музеев | 0 | 1 776 600 | 1 776 600 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 1 180 798,7 | 1 180 798,7 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг муниципальных библиотек | 0 | 9 813 000 | 9 813 000 | 0 | 0 | 0 | 7 292 120 | 7 292 120 | 0 | 0 | 0 | 6 398 741,87 | 6 398 741,87 | 7 292 120 | 7 292 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг культурно-досуговых учреждений | 0 | 22 087 970 | 22 054 300 | 0 | 0 | 0 | 16 300 070 | 16 300 070 | 0 | 0 | 0 | 14 193 660,46 | 4 193 660,46 | 16 300 070 | 16 300 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение объема и качества предоставления услуг образовательных учреждений сферы культуры | 0 | 5 162 600 | 5 162 600 | 0 | 0 | 0 | 4 069 440,5 | 4 069 440,5 | 0 | 0 | 0 | 3 530 422,3 | 3 530 422,3 | 4 069 440,5 | 4 069 440,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (Центр обслуживания) | 0 | 2 179 070 | 2 179 070 | 0 | 0 | 0 | 1 736 643 | 1 736 643 | 0 | 0 | 0 | 1 627 262,43 | 1 000 288,86 | 1 736 643 | 1 736 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятия поселенческого значения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры, | 0 | 1 671 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 0 | 1671 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 0 | 1 264 164,17 | 1 264 164,17 | 1 671 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе |  | 0 | 42 690 240 | 42 656 570 | 0 | 0 | 0 | 32 419 273,5 | 32 419 273,5 | 0 | 0 | 0 | 28 195 049,93 | 28 195 049,93 | 32 419 273,5 | 32 419 273,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

Эффективность исполнения программы - более 90% - высокая - средства израсходованы в полном объеме  47 % за полгода.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования отрасли | человек | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 0 | - |
| - количество посещений массовых мероприятий в учреждениях досугового типа на 1000 чел | Ед | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 0 |  |
| - количество посещений библиотек на 1000 жителей | ед | 6200 | 6200 | 6200 | 0 |  |
| - количество посещений Музея на 1000 чел. | ед. | 110 | 110 | 110 | 0 |  |

Результативность программы  1,0.

Председатель комитета                                             Гончарова А.Е