Приложение 1

к  Постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 10.02.2016 г. № 72

Отчет
о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Некоузском муниципальном районе»

(название)

за I полугодие 2018 года

(период)

Субъект бюджетного планирования                Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы.

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 850  от 09.10.2017 года

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Содействие предоставлению субсидий на уплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации проектов по программам финансирования мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства и поддержке малого и среднего предпринимательства. |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес планов, оценке недвижимости, предоставлению консультаций |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Проведение деловых встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Некоузского МР |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

| Всего по Программе: |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность занятых в малом предпринимательстве, | тыс.руб |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность занятых в малом предпринимательстве, | % |  |  |  |
|  | Эффективность программы (Е) |  |  |  |  |

5.Критерий оценки эффективности исполнения

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |
| 100%≥ 100% | эффективная |

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы «Поддержка и развитие малого и            среднего предпринимательства в Некоузском М.Р.»

И.Н.Сигарев

(подпись) (расшифровка подписи)