Отчет

о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2016 году

___Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения  Некеоузского муниципального района» на 2016-2018 годы __

(название)

за ____6 мес.  2018 год______

(период)

Субъект бюджетного планирования ___Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района_

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году  Постановление администрации Некоузского МР от 16. 02..2016 г. № 93.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

Единицы измерения:  тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: МБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Предоставление социальных выплат, пособий и компенсации населению Некоузского МР | 0,00 | 101759,121 | 1978,1 | 20391,280 | 79389,741 | - | 50639,34794 | 917,915 | 10399,11595 | 39322,31699 | - | 50639,34794 | 917,915 | 50639,34794 | 917,915 | 10399,11595 | 39322,31699 | - | 0,00 |
| 2. | Социальная защита населения Некоузского МР | 0,00 | 2474,675 | 40,00 | - | 2434,675 |  | 696,34119 | - | - | 696,34119 | - | 696,34119 | 0,00 | 696,34119 | 0,00 | - | 696,34119 |  | 0,00 |
| 3. | Социальное обслуживание населения Некоузского МР | 0,00 | 58983,026 | 285,963 | - | 58697,063 | - | 29556,16232 | 154,580 | - | 29401,58232 | - | 29556,16232 | 154,580 | 29556,16232 | 154,580 | - | 29401,58232 |  | 0,00 |
| 4. | Публично-нормативные выплаты несоциального характера гражданам Некоузского МР | 0,00 | 144,000 | 144,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 163360,822 | 2448,063 | 20391,280 | 140521,479 | - | 80951,85145 | 1132,495 | 10399,11595 | 69420,2405 | - | 80951,85145 | 1132,495 | 80951,85145 | 1132,495 | 10399,11595 | 69420,2405 |  | 0,00 |

Начальник УСЗН и Т                                                                                                                                      М.Л. Никитина