Отчет об исполнении  Муниципальной  целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Некоузского муниципального района »  на 2016-2018 годы за 1 полугодие 2018 года

| . | Мероприятия | Сроки исполнения |  | Исполнители | Источник финансирование | Сумма финансирования в тыс. руб. | Отчет об исполнении мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |
| 1 | Выявление несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, в том числе: - в рамках межведомственных профилактических мероприятий «Дети»», областной акции «Детям - заботу взрослых». - в рамках в межведомственной профилактической акции «Дети нашего района» - в ходе проведения индивидуальной реабилитационной работы с подростками, состоящими на различных видах учета | ежегодно октября ежегодно ноябрь весь период (1 раз в неделю) |  | МО МВД РФ «Некоузский, Отдел образования, ТКДН и ЗП, администрации с/п, общественные комиссии сельских поселений |  |  | ОО: Во всех 13 ОУ на классных часах проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение употребления наркотических и психотропных средств ТКДН И ЗП: В первом полугодии 2018 года несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ не выявлено. В рамках проведения индивидуальной профилактической работы, несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ также не выявлено. |
| 2 | Проведение рейдов совместно с общественными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений в учреждениях культуры при проведении танцевальных вечеров. | Весь период (по отдельному плану) |  | МО МВД РФ «Некоузский», ТКДН и ЗП администрации с/п |  |  | МОМВД РФ «Некоузский» Проведено рейдов при проведении танцевальных вечеров в учреждениях культуры- 30: Выявление несовершеннолетних допустивших немедицинское употребление наркотических средств, и ПАВ- 0, Проведено рейдов по выявлению нарушений правил продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним- 12: нарушения: алкогольной, табачной продукции - 0, вовлечение подростков в употребление алкогольной продукции-2. ТКДН и ЗП: Рейдовые мероприятия совместно с общественными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений в учреждениях культуры при проведении танцевальных вечеров проводятся ежемесячно. Нарушений, при проведении рейдовых мероприятий, не выявлено. |
| 3 | Проведение тестирования обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений на предмет немедицинского потребления ПАВ | в течение 2018 |  | Отдел образования |  |  | Тестирование проходилось среди 10 ОУ, участвовали 333 учащихся |
| 4 | Внедрение системы обязательных регулярных осмотров врачом-наркологом с проведением тестирования на наркотики работников отдельных видов профессий | в течение 2018 |  | Руководители учреждений, организаций, предприятий |  |  | срок исполнения 4 кв. |
| 5 | Организация работы круглосуточного «телефона доверия» | постоянно |  | ТКДН и ЗП |  |  | Детский телефон доверия работает круглосуточно. Режим работы специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Некоузского муниципального района с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00. В отсутствие специалистов, в комиссии работает автоответчик. |
| 6 | Организация и проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Ежегодно март, сентябрь |  | МУ «САМ» |  |  | Информация о проведении акции размещена на официальных страницах групп МУ САМ, Открытое Молодежное ОбъЕдинение Некоузского р-на, Районная газета «Вперед»- зарегистрированных случаев обращения граждан в МО МВД РФ «Некоузский» не зарегистрировано |
| 7 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений правил продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. | постоянно (по отдельному плану) |  | МО МВД РФ «Некоузский» |  |  | Проведено рейдов по выявлению нарушений правил продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним- 12: нарушения: алкогольной, табачной продукции - 0, вовлечение подростков в употребление алкогольной продукции-2. |
| 8 | Организация информирования правоохранительных органов в случае выявления очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, в том числе на земельных участках сельскохозяйственного назначения | 2018 май-август |  | Антинаркотическая комиссия Некоузского муниципального района, главы сельских поселений |  |  | 3 кв. |
| 9 | Проведение в Некоузском муниципальном районе активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомлённости подростков и молодёжи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, в том числе: - Издание специализированной печатной продукции (буклетов, плакатов, листовок) по профилактике потребления ПАВ - Проведение муниципального конкурса молодёжной социальной рекламы в сфере наркопрофилактики с последующим размещением материалов газете Некоузского района «Вперёд» |  | в течение 2016-2018 г.г. сентябрь ноябрь | ТКДН и ЗП, Отдел образования, МУ «САМ» |  |  | Во всех 13 ОУ в ходе проведения классных часов в течение всего учебного года использовалась печатная продукция, плакаты по профилактике ПАВ ТКДН и ЗП: В Некоузском муниципальном районе ведется активная антинаркотическая пропаганда, повышение уровня осведомлённости подростков и молодёжи о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте проводится путем классных часов в образовательных организациях Некоузского муниципального района, работа выездной детской общественной приемной в дошкольных учреждениях и образовательных организациях, правовые десанты. Все сопровождается показом презентационного материала. МУ САМ: Информационные материалы по пропаганде ЗОЖ, и отрицательного отношения к употреблению ПАВ размещены на официальных страницах групп МУ САМ, Открытое Молодежное ОбъЕдинение Некоузского р-на, Районная газета «Вперед». (информация размещается 1 раз в квартал) |
| 10 | Проведение мероприятий в рамках реализации программ по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, в том числе: - посвящённых Всемирному Дню здоровья; - посвящённому Дню борьбы с наркоманией |  | апрель июнь | МУ «САМ» |  |  | ОО: Во всех ОУ 2 раза в год проводятся в школе Дни Здоровья (сентябрь и апрель) МУ САМ Профилактическая игра «Брейн-ринг», 14 марта, 15 участников Акция "СТОП ВИЧ/СПИД" Акция "Красная летночка" 15-16.05.2018 (200 человек) Информационно-развлекательная игра «Здоровое поколение» приуроченной ко Дню единых действий борьбы с наркоманией- 75 человек. |
| 11 | Проведение волонтёрами Некоузского района мероприятий по профилактике наркозависимости в рамках программ по развитию добровольческой деятельности |  | в течение 2016-2018 г.г (по отдельному плану) | МУ «САМ» |  |  | Станционная информационно-развлекательная игра «Здоровое поколение» приуроченной ко Дню единых действий борьбы с наркоманией- 75 человек участников, распространение буклетов «Свобода и независимость»- 27 июня 2018 года, привлечено 6 волнтеров. Акции «Красная ленточка», «Стоп ВИЧ/СПИД» - 200 участников, к организации привлечено 80 волонтеров по всему Некоузскому району, акция проведена на базе школ |
| 12 | Проведение акции «Мы выбираем жизнь!», посвященной Всемирному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (дни информации, конкурсы плакатов,слоганов,встречи-консультации с медицинскими работниками,сотрудниками МО МВД «Некоузский», книжные выставки и др.) |  | ежегодно 2016-2018 г.г июнь | ККМПФКиС, МУ «САМ» | - |  | Некоузская центральная библиотека: Информационный стенд-выставка «Территория риска» Беседа-презентация «Цени свою жизнь» Книжная выставка «Наш выбор – мир без наркотиков!»; Тематическая полка «Смертельное удовольствие»; Книжная выставка «Мы против наркотиков» Информационный стенд, «Опасности, подстерегающие наших детей»; Акция «Обменяй сигарету на конфету»; Книжная выставка «Скажи НЕТ наркотикам!»(12+) Час информации «Думаем о последствиях!» Час информации «Как уберечь себя от беды» 8-11кл. Книжная выставка-протест «Пристрастия уносящие жизнь», для всех групп читателей; Беседа «Мир без наркотиков!» Тематическая выставка «Очень мрачная она – сигаретная страна»; Обзор литературы по пропаганде ЗОЖ «Благополучное общество благополучных людей» (12+) Книжная выставка-обзор «Алкогольный террор в России» (16+) Неделя здорового образа жизни, в которую вошли : - книжная выставка «Здоровый образ жизни – твой выбор!»; - книжная выставка-обзор «Крепкое здоровье – крепкая страна»; - литературная викторина «Больше знаешь – меньше риск»; - час информации «Путешествие по дорогам здоровья»; -буклет «Выбери здоровый образ жизни»; -закладка «Через книгу к здоровью»; Игровая программа «Секрет трёх букв ЗОЖ»; Выпуск буклета «Здоровье в твоих руках»; Книжно-иллюстративная выставка «Я, ты, он, она: мы – здоровая страна!»; Книжно-илл. выставка «Олимпийский старт»; Урок здоровья «Секреты продления жизни»; Акция "Мудрые мысли о здоровье"; Информационный марафон «Формула здоровья» – для Шестихинской школы; Игровая программа «Я мороза не боюсь»; Праздник здоровья «Будь здоровым, сильным, смелым или 10 игр с мячом»; День здоровья« Марафон здоровья»; Книжно-иллюстративная выставка «Быть здоровым –значит быть счастливым»; Информационная игра «Футбольная викторина»; Час здоровья «О здоровье в зимний час поведем мы свой рассказ» (мл. школьники) Книжная выставка «Дружи со спортом, читай о спорте» (для всех категорий населения); Урок-совет «Как стать неболейкой» ( 6+); Викторина «Зимние виды спорта»; Час общения закаливании «Азбука здоровья»; Акция «Мы против курения! ». Выпуск буклета «Вся правда о курении»; Выставка – совет «Ценности нашей жизни» для вех категорий читателей; Беседа с участием фельдшера «Алкоголь в жизни детей» (взрослое население) Викторина: «Сто вопросов о здоровье» 5-9 кл. Книжно-илл. выставки "Зимняя Олимпиада 2018" и "Здоровое питание - основа процветания!" для всех групп читателей; Игра - путешествие по здоровому образу жизни "Будь всегда здоровым, бодрым и весёлым!"(6+) Книжно-илл. выставки "ЗОЖ – это для нас!" и "Физкульт-ура!" (6+) Урок здоровья «Твоё здоровье в твоих руках!» Час советов «Как не болеть?»; Беседа «Молодежь за здоровый образ жизни!»; Час ЗОЖ «Спорт, здоровье, вдохновенье!»; Беседа «История развития футбола»; Книжная выставка «Футбол! Спорт! Здоровье!»; Викторина «Что я знаю о футболе?»; книжная выставка «Зимние забавы»; спортивно-познавательная игра «Молодецким потехам мороз не помеха!» - по истории зимних видов спорта; пресс-обзор «Закаляйся как сталь!» - о различных методиках закаливания детей; Тематический день «Говорим здоровью – да!» (книжная выставка «Здоровье на «отлично»!», викторина по выставке «Что на пользу, что во вред», игра-рассуждение «Здоровье загубишь, а новое купишь?»); цикл книжных выставок «Дружи со спортом» («На зарядку становись!», «Веселый звонкий мяч», «Мой любимый футбол»). Цикл продолжается; Занимательный урок здоровья «Быть здоровым я хочу!». МУК Некоузский КДЦ: Всего 53 мероприятия с числом участников 5678 человек, КДЦ- Военно-патриотическая игра «Один в поле не воин», Октябрь- Одиннадцатый Межрайонный фестиваль детского и молодежного танцевального творчества «Музыка. Движение. Здоровье» , Волга,КДЦ, Октябрь,Борок – «Выходи гулять» Борок -Игровая программа «Не теряйте ни минуты, быть здоровым – это круто!» Спортивно-развлекательная программа на корте «Чудеса на виражах»,Веретея- Развлекательно - игровая программа " забавы для сильных", Волга- Игровая программа для детей «Удальцы – молодцы»,Воскресенское- Беседа с элементами игры по ЗОЖ «Дурные крутости», Марьино- Беседа с элементами игры по ЗОЖ «Дурные крутости», Мокеиха- Конкурсная, развлекательная программа «Я буду в армии служить!», Парфеньево - Игровая программа для детей « Старинные зимние игры и забавы»,Шестихино - Игра на улице « Снежная горка» и др. |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни |  | в течение 2018 | Отдел образования, ККМПФКиС, МУ «САМ» | - |  | МУ ФСЦ МОЛОГА: Соревнования по лыжным гонкам «Кубок героев – 2018»; - легкоатлетическая эстафета; - турнир по хоккею на валенках; - соревнования по мини футболу на снегу; - соревнования по дартсу; - турнир по волейболу среди женщин; Во всех ОУ: Дни Здоровья, Безопасное колесо, Игра-викторина «Здоровый образ жизни» МУ САМ: МК «Здоровый образ жизни» Станционная игра по здоровому образу жизни «Я люблю тебя, жизнь!» (ГУ ЯО «ЯОМИЦ») Станционная игра по здоровому образу жизни «Я люблю тебя, жизнь!» (ГУ ЯО «ЯОМИЦ») Игра по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде «Предупрежден-значит, вооружен» (МАУ РМР ЯО «МЦ «Ростов Великий») Игра по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде «Предупрежден-значит, вооружен» (МАУ РМР ЯО «МЦ «Ростов Великий») Игра по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде «Предупрежден-значит, вооружен» (МАУ РМР ЯО «МЦ «Ростов Великий») -9 мероприятий , 92 участника |
| 14 | Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ, для занятий в них обучающихся |  | постоянно | ОО | ОБ МБ | 50,526 5,614 | Работа спортивных залов в вечернее время: Парфеньевская ООШ, Октябрьская СОШ, Мокеевская СОШ. |
| 15 | Проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню борьбы с наркотиками |  | ежегодно июнь | ККМПФКиС, ОУ, МУ «САМ» |  |  | Некоузская ЦБ: Спортивный марафон «Станция спортивная» в рамках Дня поселка– все жители, в т.ч. и подростки, молодежь; Информационный марафон «Формула здоровья. Плохое – не предлагать!» – для Волжской школы; Турнир «Здоровый образ жизни» Спорт-час «Формула здоровья» Совместно с ДК спортивный праздник «Весёлый стадион» Спортивно-развлекательная программа «Сильные, смелые, ловкие!» ( 10+) Спортивно-развлекательная программа «В гостях у Забиваки» (для младшего и среднего школьного возраста) МУ ФСЦ «МОЛОГА» - проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; - матчевая встреча по футболу ветераны 60+ против команды девушек; |
| 16 | Вовлечение детей и подростков «группы риска» к систематическим занятиям спортом |  | постоянно | ОО |  |  | Все обучающиеся школ систематически привлечены к занятиям спортом, 50% участвуют в районных спортивных соревнованиях |
| 17 | Проведение муниципального конкурса рисунков «Я за здоровый образ жизни» |  |  | МУ «САМ» |  |  | Конкур проведен 25.06.2018 для участников лагерей дневного пребывания Шестихинской, Некоузской СОШ- 40 участников |
| 18 | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики ПАВ |  | по плану работы МОУ | ОО |  |  | Во всех 13 ОУ общешкольное родительское собрание с привлечением специалистов КПДН и ЗП, инспектора ПДН проводится ежегодно (октябрь – ноябрь) |
| 19 | Проведение в МОУ мероприятий антинаркотической направленности , в том числе: - классные часы; - Дни здоровья; - Малые Олимпийские игры; - конкурс газет и листовок; - выпуск стенгазет |  | по плану работы МОУ | ОО |  |  | Во всех 13 ОУ общешкольные мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню здоровья, проводятся ежегодно (ноябрь, апрель): классные часы, дни здоровья, конкурсы стенгазет, спортивные мероприятия. |
| 20 | Регулярное освещение в средствах массовой информации материалов о состоянии распространения наркомании и мерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, по разъяснению действующего законодательства. Темы антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни. |  | постоянно 2016-2018 | Антинаркотическая комиссия. |  |  | Информация о проведенных мероприятиях размещается на информационных ресурсах МУ САМ, в районной газете «Вперед», информация о работе Антинаркотической комиссии размещена на сайте Администрации Некоузского МР |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 56.140 |  |