Отчет

о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2016 году

___Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения  Некеоузского муниципального района» на 2016-2018 годы __

(название)

за ____9 мес.  2018 год______

(период)

Субъект бюджетного планирования ___Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района_

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2016 году  Постановление администрации Некоузского МР от 16. 02..2016 г. № 93.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

Единицы измерения:  тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: МБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Предоставление социальных выплат, пособий и компенсации населению Некоузского МР | 0,00 | 101759,121 | 1978,1 | 20391,280 | 79389,741 | - | 74507,42654 | 1364,479 | 15097,86368 | 58045,08386 | - | 74427,19648 | 1364,479 | 74427,19648 | 1364,479 | 15073,07592 | 57989,64156 | - | 0,00 |
| 2. | Социальная защита населения Некоузского МР | 0,00 | 2474,675 | 40,00 | - | 2434,675 |  | 1440,175 | 20,00 | - | 1420,175 | - | 1269,06983 | 20,00 | 1269,06983 | 20,00 | - | 1249,09683 |  | 0,00 |
| 3. | Социальное обслуживание населения Некоузского МР | 0,00 | 58983,026 | 285,963 | - | 58697,063 | - | 45868,67732 | 208,680 | - | 45659,99732 | - | 45855,51832 | 208,680 | 45855,51832 | 208,680 | - | 45645,83832 |  | 0,00 |
| 4. | Публично-нормативные выплаты несоциального характера гражданам Некоузского МР | 0,00 | 144,000 | 144,000 |  |  |  | 106,7445 | 106,7445 | - | - | - | 106,7445 | 106,7445 | 106,7445 | 106,7445 | - | - | - | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 163360,822 | 2448,063 | 20391,280 | 140521,479 | - | 121923,02336 | 1699,9035 | 15097,86368 | 105125,25618 | - | 121658,52913 | 1699,90350 | 121658,52913 | 1699,9035 | 15073,07592 | 104885,54971 |  | 0,00 |

Начальник УСЗН и Т                                                                                                                                      М.Л. Никитина