Приложение 4

к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Некоузского муниципального района», реализация которой осуществлялась в 2018 году

за  9 месяцев

Субъект бюджетного планирования _администрация Некоузского муниципального района Ярославской области______

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году, постановление администрации Некоузского муниципального района от 16.02.2016 № 92 (в редакции постановлений.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Организация и проведение межмуниципальных правовых игр- турниров «Брейн-ринг», «Имею право», конкурса фоторабот «Мы такие разные, но все-таки мы вместе» | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение ручных металлодетекторов | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Вовлечение детей и подростков в период летнего отдыха в мероприятия правовой направленности: игры, тренинги, конкурсы) | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Приобретение памяток и брошюр | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Проведение занятий по профилактике дополнительной образовательной программе «Основы гармонизации межнациональных отношений» | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Проведение занятий по профилактике дополнительной образовательной программе «Мир равных» | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2. Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| № п/п | Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при осуществлении функций социальной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | чел | 10 | 8 | - | - |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, предупреждению и пресечению возможных экстремистских акций, террористических актов и иных противоправных проявлений в период проведения культурно- зрелищных, спортивных и общественно-политических массовых мероприятий | шт. | 15 | 20 | + | - |
| 3. | Обеспечение постоянного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью на основе взаимного обмена информацией и системного анализа структуры и динамики преступности. | ежеквартально | ежеквартально | + | - | - |
| 4. | Проведение целевых мероприятий по предупреждению и пресечению краж на дачных и садоводческих участках | шт. | 4 | 3 | - | - |
| 5. | Проведение проверок условно осужденных несовершеннолетних в вечернее время | шт. ежеквартально | 4 | Не проводились | - | Условно осужденных несовершеннолетних на учете в ТКНДиЗП НМР не состоит |
| 6. | Проведение целевых мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной деятельности в сфере лесопользования | шт. | 4 | 3 | - | - |
| 7. | Продолжить практику проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением района | 2 раза в год | 2 | 1 | - | - |
| 8. | Информирование населения через средства массовой информации о предоставляемых государственных услугах, разъяснение действующего законодательства. | ежегодно | ежегодно | 3 | - | - |
| 9. | Анализ практики взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и выработка рекомендаций по его совершенствованию, в том числе анализ работы Некоузского МО МВД, администраций СП по привлечению к охране общественного порядка силами ДНД с рассмотрением результатов работы на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. | 2 раза в год | 2 | 2 | - | - |
| 10. | Мониторинг деятельности добровольных народных дружин, социальная защита членов ДНД | 2 раза в год | 2 | 4 | + | - |
| 11. | Проведение опросов общественного мнения о деятельности органов внутренних дел в целях оценки деятельности полиции | 2 раза в год | 2 | 1 | - | - |
| 12. | Обеспечение контроля за образом жизни и поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в Некоузском МР и принятие к ним, в случае необходимости, мер воздействия в соответствии с действующим законодательством | 2 раза в год | 2 | На постоянной основе (не менее 3 раз в неделю) | + | - |
| 13. | Организация распространения среди населения информации о формах и методах самозащиты от посягательств на жизнь, здоровье и имущество граждан в т.ч. путем отчетов участковых уполномоченных полиции перед жителями обслуживаемых административных участков | 2 раза в год | 2 | 1 | - | - |
| 14. | Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | ежегодно | ежегодно | 0 | - | Лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях не обращались. |
| 15. | Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав, свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве | УСЗНиТ |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | Ежегодно | 2 обратившийся | - | - |
|  |  | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Некоузского МР |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | Ежегодно | 3 | - | - |
|  |  | Отдел образования |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | Ежегодно | 21 | - | - |
| 16. | Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, в том числе оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. | УСЗНиТ |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | Ежегодно | 2 | - | - |
|  |  | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Некоузского МР |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | Ежегодно | По мере обращения | - | - |
| 17. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан во время летнего отдыха. | Чел. | 15 | 46 | + | Квота мест выделенных на муниципальный район определяется Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО |
| 18. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов на тему: «Разговор с подростками о правах и обязанностях». | шт., ежегодно | 10 | 18 | + | - |
| 19. | Организация встреч родителей и подростков со специалистами оказывающими государственную поддержку семье и детям | шт. | 12 | 6 | - | - |
| 20. | Индивидуальная работа с несовершеннолетними - рейды в места отдыха несовершеннолетних; - выявление и постановка на учет; - посещение семей; - опросы, анкетирование. | Ежегодно | 20 рейдов 11 человек 30 выходов 1 опрос | 13 12 80 62 | + | - |
| 21. | Проведение обучающих семинаров по вопросам работы с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении с общественными инспекторами по охране прав детства, социальными педагогами; с членами ТКДН и ЗП | шт. | 3 | 3 | = | - |
| 22. | Организация летнего отдыха детей и подростков, создание лагерей дневного пребывания | Ежегодно | 200 | 627 | + | - |
| 23. | Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность по оказанию помощи пожилым гражданам, ветеранам ВОВ | человек | 10 | 32 | + | - |
| 24. | Проведение бесед, занятий и классных часов по вопросам профилактики правонарушений подростков, экстремизма и терроризма | МУ САМ |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | 2 раза в год | Проведено 30 мероприятий, охват 793 чел. | = | - |
|  |  | ТКДНиЗП |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | 2 раза в год | 2 | - | - |
|  |  | Отдел образования |  |  |  |  |
|  |  | Ежегодно | 2 раза в год | 17 | = | - |
| 25. | Организация и проведение Дня солидарности борьбы с терроризмом и экстремизмом | ежегодно | ежегодно | Предоставлены отдельным отчетом | = | - |
| 26. | Организация показа документальных фильмов из методических разработок антитеррористического комитета Ярославской области | ежегодно | 6 | 15 | + | + |
| 27. | Публикация информации антитеррористической направленности и деятельности АТК в районной газете «Вперед», молодежном портале Ярославской области | ежеквартально |  | 2 на молодежном портале | - | - |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой индикатор (показатель) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор (показатель) 2 |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

И.о.начальника юридического отдела

администрации Некоузского муниципального района            _________________    В. Тян