Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2018 году

Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом»

(название)

за 2018 год

(период)

Субъект бюджетного планирования Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2018 году .

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 66 от 08.02.2016 года

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего |  | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подпрограмма II Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение сохранности имущества находящегося в собственности и в оперативном управлении | 33,8 | 2098,9 | 2098,9 |  |  |  | 2098,9 | 2098,9 |  |  |  | 1891,7 | 1891,7 |  | 1891,7 | 1891,7 |  |  |  | 1,4 |
| 2 | Уборка мест общего пользования |  | 1739,9 | 1739,9 |  |  |  | 1739,9 | 1739,9 |  |  |  | 1739,9 | 1739,9 |  | 1739,9 | 1739,9 |  |  |  |  |
| 3 | Транспортное обслуживание Учреждения , Учредителя и иных лиц. |  | 8238,8 | 8238,8 |  |  |  | 8238,8 | 8238,8 |  |  |  | 8020,5 | 8020,5 |  | 8020,5 | 8020,5 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме II | 33,8 | 12077,6 | 12077,6 |  |  |  | 12077,6 | 12077,6 |  |  |  | 11652,1 | 11652,1 |  | 11652,1 | 11652,1 |  |  |  | 1,4 |
|  | Всего по Программе: |  | 14476,9 | 14476,9 |  |  |  | 14476,9 | 14476,9 |  |  |  | 13959,1 | 13959,1 |  | 13959,1 | 13959,1 | - | - | - |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципанной собственности Некоузского муниципального района, и приобретению права собственности | 0 | 2212,7 | 2212,7 | 2180,4 | -32,3 | Срок окончания выполнения контракта 1 квартал 2019 года |
| Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности | 0 | 186,6 | 186,6 | 126,6 | -60,0 | Срок окончания выполнения контракта 1 квартал 2019 года |
| Обеспечение сохранности имущества находящегося в собственности и в оперативном управлении | 33,8 | 2098,9 | 2098,9 | 1891,7 | -207,2 | Экономия коммунальных расходов |
| Уборка мест общего пользования |  | 1739,9 | 1739,9 | 1739,9 | 0 |  |
| Транспортное обслуживание Учреждения , Учредителя и иных лиц. |  | 8238,8 | 8238,8 | 8020,5 | -218,3 | Экономия фонда оплаты труда и средств на ГСМ |
| Всего по программе |  | 14476,9 | 14476,9 | 13959,1 | -517,8 |  |

Сумма контрактов которые подлежат исполнению  тыс.руб.

Сумма экономии средств бюджета в результате конкурсных процедур при размещении заказа на выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд      тыс. руб.

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района | % | 14476,9 | 13959,1 | 96,4 |
|  | Эффективность программы ( Е ) |  |  |  |  |

5.Критерий оценки эффективности исполнения

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |

Руководитель структурного подразделения администрации  -              ___________________________________ С.Ю.Башкиров

(подпись) (расшифровка подписи) МП

ответственный исполнитель по Программе «Управление муниципальным имуществом»    ____________________ О.Н.Егорова