Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации Некоузского муниципального района Ярославской области» на 2018-2020 годы

(название)

за 12 месяцев 2018 г.

(период)

Субъект бюджетного планирования                              Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в  2018 году

Постановление администрации Некоузского муниципального района № 1075 от 18.12.2017 г., Постановление администрации Некоузского муниципального района № 142 от 20.02.2018 г.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Некоузского сельского поселения Ярославской области | 0 | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Веретейского сельского поселения Ярославской области | 0 | 198,13713 | 198,13713 | 0 | 0 | 0 | 198,13713 | 198,13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Ярославской области | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка Генерального плана Волжского сельского поселения | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  | 0 | 906,13713 | 906,13713 | 0 | 0 | 0 | 906,13713 | 906,13713 | 0 | 0 | 0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Некоузского сельского поселения Ярославской области | да/нет | нет | да | нет | - | Подрядчик не выполнил работу в установленный срок |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Веретейского сельского поселения Ярославской области | да/нет | нет | да | нет | - | Подрядчик не выполнил работу в установленный срок |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Ярославской области | да/нет | нет | да | нет | - | Подрядчик не выполнил работу в установленный срок |
| Разработка Генерального плана Волжского сельского поселения | да/нет | нет | да | да | + |  |
| Разработка правил землепользования и застройки Волжского сельского поселения | да/нет | нет | да | да | + |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

Индекс результативности исполнения: Rисп= (100+100+0+0+0)/5=40 (%)

Индекс эффективности исполнения муниципальных программ:

Еисп= /Fплан/Fфакт= 906137,17/198000=21,85%,  где:

Fфакт - кассовое исполнение расходов на реализацию МП за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановые объемы финансирования на реализацию МП за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель

Программы __________             Башкиров С.Ю.

(подпись)       (расшифровка подписи)