Приложение 2

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 16.02.2016 г. № 93

Отчет

о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году

___Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения  Некеоузского муниципального района» на 2016-2018 годы __

(название)

за ____  2018 год______

(период)

Субъект бюджетного планирования ___Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района_

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2016 году  Постановление администрации Некоузского МР от 16. 02..2016 г. № 93.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

Единицы измерения:  тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: МБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Предоставление социальных выплат, пособий и компенсации населению Некоузского МР | 0,00 | 99867,352 | 1809,748 | 20642,276 | 77415,328 | - | 98931,644 | 1809,748 | 19941,499 | 77180,397 | - | 98931,644 | 1809,748 | 98931,644 | 1809,748 | 19941,499 | 77180,397 | - | 0,00 |
| 2. | Социальная защита населения Некоузского МР | 0,00 | 2474,675 | 40,00 | - | 2434,675 |  | 2474,675 | 40,00 | - | 2434,675 | - | 2474,675 | 40,00 | 2474,675 | 40,00 | - | 2434,675 |  | 0,00 |
| 3. | Социальное обслуживание населения Некоузского МР | 0,00 | 62776,955 | 285,963 | - | 62490,992 | - | 62776,955 | 285,963 | - | 62490,992 | - | 62776,955 | 285,963 | 62776,955 | 285,963 | - | 62490,992 |  | 0,00 |
| 4. | Публично-нормативные выплаты несоциального характера гражданам Некоузского МР | 0,00 | 136,745 | 136,745 |  |  |  | 136,745 | 136,745 | - | - | - | 136,745 | 136,745 | 136,745 | 136,745 | - | - | - | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 165255,727 | 2272,456 | 20642,276 | 142340,995 | - | 164320,019 | 2272,456 | 19941,499 | 142106,064 | - | 164320,019 | 2272,455 | 164320,019 | 2272,455 | 19941,499 | 142106,064 |  | 0,00 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, субсидии от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки согласно федерального и регионального законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг и работ МУ КЦСОН НМР к общему количеству потребителей, участвующих в ежегодном опросе (%) | % | 90 | 90 | 90 | 0 |  |
| Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении – 6, в них 17 д. | % | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |  |
| Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым представлены услуги в сферах социальной поддержки населения, оказания социальной помощи, охраны труда и социально-трудовых отношений, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете):

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная поддержка населения Некоузского МР | тыс. руб. | 165255,727 | 164320,019 | 99,43% |
|  | Эффективность программы ( Е ) |  |  |  | 99,43% |

5.Критерий оценки эффективности исполнения:

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |
| 99,43% | высокоэффективная |

Начальник УСЗН и Т__________ (подпись) (расшифровка подписи)