Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году

«Защита населения и территории Некоузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, содержание и развития единой дежурно-диспетчерской службы Некоузского района на 2016-2018 годах

название)

за 2018г.

(период)

Субъект бюджетного планирования:  администрация Некоузского муниципального райна

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году: постановление администрации от 29.11.2018г. №1176.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).       руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ## «Материально-техническое оснащение и содержание Единой Дежурно-Диспетчерской Службы Некоузского муниципального района» |  | 1 428 900,0 | 1 428 900.0 |  |  |  | 1 428 900.0 | 1 428 900.0 |  |  |  | 1 400 174.77 | 1 400 174.77 | 1 400 174.77 | 1 400 174.77 |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение деятельности личного состава при профилактике и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах –оборудование и содержание карантинных постов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение проведения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Некоузского муниципального района, обеспечение мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание и развитее системы «Безопасный город» Местная система оповещения Некоузского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности по мобилизационной готовности (аттестация автоматизированного рабочего места, с учетом возможности обработки секретной информации, ежегодный контроль состояния и эффективности средств защиты информации, обучение, приобретение канцелярских принадлежностей) |  | 54200,0 | 54200,0 |  |  |  | 54200,0 | 54200,0 |  |  |  | 54156,67 | 54156,67 | 54156,67 | 54156,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17000,0 | 17000,0 |  |  |  | 17000,0 | 17000,0 |  |  |  | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 |  |  |  |  |
| 6. | Создание резерва материальных и финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 1500100.0 | 1500100.0 |  |  |  | 1500100.0 | 1500100.0 |  |  |  | 1471331.44 | 1471331.44 | 1471331.44 | 1471331.44 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

Система индикаторов экономической и социальной эффективности и результативности Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие целевые индикаторы:

1.  Обеспечение проведения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Некоузского муниципального района, обеспечение мероприятий по гражданской обороне.

2. Создание и развитие системы «Безопасный город».

3. Развитие местной системы оповещения населения, проектирование, строительство, обслуживание.

4. Обеспечение эвакомероприятий.

5.Материально-техническое оснащение и содержание ЕДДС Некоузского муниципального района.

Реализация Программы - высокоэффективная

| Еисп < 100%=1471331,44/1500100,0=98,08% | высокоэффективная |
| --- | --- |

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________       _Поляков А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)