Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществляется в 2020 году

МЦП  «Развитие  Сельского хозяйства в Некоузском муниципальном районе» на 2016-2020 годы

(название)

за 12 месяцев 2020 года

(период)

Субъект бюджетного планирования:       Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

- Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы)

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 45 от 27.01.2016 года (в новой редакции с измен. № 99 от 18.02.2020 года)

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

- Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий |  | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Некоузского муниципального района» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение техники и технологического оборудования |  |  | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Субсидия на 1 кг реализованного молока высшего и первого сортов. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Субсидия на содержание маточного поголовья коров |  |  | 259,5 | 259,5 | 0 | 0 | 0 | 259,5 | 259,5 | 0 | 0 | 0 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по подведению итогов трудового соперничества |  |  | 132,75 | 132,75 | 0 | 0 | 0 | 132,75 | 132,75 | 0 | 0 | 0 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Субсидия на компенсацию части затрат, произведенных при заготовке кормов. |  |  | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 125,0 | 125,00 | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия по подготовке кадров, повышению квалификации и закреплению молодых специалистов на производстве в сельской местности. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Субвенция по реализации полномочий в части организации мероприятий в рамках предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 5,4 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | 672,650 | 667,25 |  | 5,4 |  | 672,650 | 667,25 |  | 5,4 |  | 672,650 | 667,25 | 672,65 | 667,25 | 0 | 5,4 | 0 | 0 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Некоузского муниципального района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные населенные пункты |  | 330,524 | 100,0 |  | 230,524 |  | 330,524 | 100,0 |  | 230,524 |  | 330,524 | 100,0 | 330,524 | 100,0 |  | 230,524 |  |  |
| 2 |  | Итого |  | 330,524 | 100,0 |  | 230,524 |  | 330,524 | 100,0 |  | 230,524 |  | 330,524 | 100,0 | 330,524 | 100,0 |  | 230,524 |  |  |
| МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий в Некоузском Муниципальном районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 1003,174 | 767,25 |  | 235,924 |  | 1003,174 | 767,25 |  | 235,924 |  | 1003,174 | 767,25 | 1003,174 | 767,25 |  | 235,924 |  |  |

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Некоузского муниципального района» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Некоузского муниципального района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных правовых актов по вопросам потребительского рынка | - | - | - | - | - |
| Обеспечение реализации Концепции ОЦП «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2018-2020 годы и Концепции развития конкуренции на продовольственных рынках Ярославской области на 2018-2020 гг. | - | - | - | - | - |
| Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности предприятий и предпринимателей в сфере потребительского рынка | - | - | - | - | - |
| Участие в областных конкурсах профессионального мастерства | - | - | - | - | - |
| Уточнение базы данных (реестров) производителей работ и услуг бытового обслуживания | - | - | - | - | - |
| Оказание практической помощи населению по вопросам защиты прав потребителей | - | - | - | - | - |
| МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий в Некоузском Муниципальном районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством жизни | % | 53,5 | 53,5 | 0 |  |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год) |  |  |  | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) |  |  | Причины отклонения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |
| МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Некоузского муниципального района» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 105,8 | 103,2 |  |  |  | 101,71 | - 1,49 |  | Снижение закупочных цен на сельхоз продукцию |  |  |  |
| Индекс производства продукции растениеводства | % | 100,8 | 101,0 |  |  |  | 162,5 (по ожидаемым) | +61,5 |  | Увеличение продаж фуражных культур |  |  |  |
| Индекс производства продукции животноводства | % | 104,3 | 101,0 |  |  |  | 88,5(по ожидаемым) | - 12,5 |  |  | Снижение закупочных цен на сельхоз продукцию |  |  |
| МЦП «Развитие потребительского рынка Некоузского муниципального района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельских населенных пунктов, в которые организована доставка социально значимых товаров | кол-во | 93 | 93 |  |  | 93 |  | 0 |  |  |  | - |  |
| Периодичность доставки социально значимых товаров и услуг в сельские населенные пункты | кол-во | (не менее двух раз в неделю) | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | - |  |
| МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий в Некоузском Муниципальном районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие Сельского хозяйства в Некоузском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | тыс. руб. | 1003,174 | 1003,174 | 100% |
|  | Эффективность программы ( Е ) |  |  |  | 100% |

Руководитель структурного подразделения администрации  -

ответственный исполнитель программы «Развитие

Сельского хозяйства в Некоузском муниципальном

районе» на 2016-2020 годы                                                                                                                                                                         Р.Ю. Гаврилов___

(подпись) (расшифровка подписи)