Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в   2020 году

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Некоузского муниципального района»

_______________________________________________________________________________

за  2020 год

Субъект бюджетного планирования  Управление финансов администрации Некоузского муниципального района

1. Основания для реализации муниципальной программы  в 2019  году      постановление администрации Некоузского МР от 17.10.2018 г. № 853 ( с изменениями. Постановлением  от 17.05.2019 г. № 354, Постановлением  от 04.07.2019 г. № 512, от 03.02.2020 № 45)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Обеспечение поселений Некоузского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на финансовое обеспечение переданных полномочий по казначейскому исполнению бюджета |  | 240,448 | 240,448 |  |  |  | 240,448 | 240,448 |  |  |  | 240,448 | 240,448 | 240,448 | 240,448 |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 440,448 | 440,448 | 440,448 |  |  | 440,448 | 440,448 |  |  |  | 440,448 | 440,448 | 440,448 | 440,448 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Формирование проекта бюджета Некоузского муниципального района с учетом прогноза социально-экономического развития | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| Составление и утверждение бюджета района на основании муниципальных программ | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет района в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом района по уплате налогов и иных платежей | КВ. | 4 | 4 |  |  |
| Организация бюджетного процесса на территории Некоузского муниципального района | Да/нет | Да | да |  |  |
| Повышение качества и доступности финансовой информации | Да/нет | да | Да |  |  |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 5 | Не более 5 | 0 | - | - |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 88,4 | Не менее 90 | 94,7 | - | - |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета района (в сопоставимых условиях), без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов | % | 109 | 102 | 104,31 | - | - |
| Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета района и отчета о его исполнении в Собрание Представителей | да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальных финансах: - отчета об исполнении районного бюджета; - решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период; - информации об объеме муниципального долга; - сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности; - реестра расходных обязательств; - проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; - «Бюджет для граждан» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений к их плановому значению | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным поселением после выравнивания | раз | 0,99 | 0,99 | 1 |  |  |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

Расчет индекса результативности по показателям:

а). Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений-  100%;

б). Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета -100%;

в). Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета – 100%;

г). Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета района и отчета о его исполнении в Собрание Представителей -100%;

Д). Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме – 100%,

Е). Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района – 100%;

Ж). Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальных финансах:

- отчета об исполнении районного бюджета;

- решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

- информации об объеме муниципального долга;

- сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности;

- реестра расходных обязательств;

- проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- «Бюджет для граждан»

- 100 %;

З). Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений к их плановому значению – 100%;

И). Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным поселением после выравнивания -100%.

Индекс результативности составляет 100%.

4.Оценка эффективности и результативности реализации программы:

Эффективность исполнения МП = 440,448/ 440,448 * 100 = 100 %

Результативность и эффективность исполнения МП согласно критериям оценки – высокорезультативная.

Начальник Управления финансов АНМР

__________     Н.В. Соловьева    .

(подпись) (расшифровка подписи)