Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2019-2021 году

Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом»

(название)

за 2020 год

(период)

Субъект бюджетного планирования Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2018 году .

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 1194 от 29.12.2018 года, № 101 от 18.02.2020

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего |  | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подпрограмма I Муниципальная целевая подпрограмма по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципанной собственности Некоузского муниципального района, и приобретению права собственности | 0 | 1506,0 | 1506,0 |  |  |  | 1506,0 | 1506,0 |  |  |  | 1481,0 | 1481,0 |  | 1481,0 | 1481,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Автоматизация учета имущества Некоузского муниципального района |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  | 17,9 | 17,9 |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Автоматизация учета имущества Некоузского муниципального района |  | 153,5 | 153,5 |  |  |  | 153,5 | 153,5 |  |  |  | 153,5 | 153,5 |  | 153,5 | 153,5 |  |  |  |  |
| 1.2. | Оплата услуг управляющей организации за муниципальный жилищный фонд (временно пустующий) |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Уплата НДС в федеральный бюджет от продажи муниципального имущества физическим лицам |  | 69,0 | 69,0 |  |  |  | 69,0 | 69,0 |  |  |  | 69,0 | 69,0 |  | 69,0 | 69,0 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Уплата НДС в федеральный бюджет от продажи муниципального имущества физическим лицам |  | 0,9 | 0,9 |  |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
| 1.4. | содержание муниципального имущества | 0 | 1030,3 | 1030,3 |  |  |  | 1030,3 | 1030,3 |  |  |  | 1027,3 | 1027,3 |  | 1027,3 | 1027,3 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 45,9 | 45,9 |  |  |  | 45,9 | 45,9 |  |  |  | 45,8 | 45,9 |  | 45,8 | 45,8 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 163,7 | 163,7 |  |  |  | 163,7 | 163,7 |  |  |  | 148,9 | 148,9 |  | 148,9 | 148,9 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Оплата капитального ремонта за нежилые помещения муниципальной собственности в жилых домах |  | 7,9 | 7,9 |  |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  |  | 7,9 | 7,9 |  | 7,9 | 7,9 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Оплата капитального ремонта за нежилые помещения муниципальной собственности в жилых домах |  | 15,8 | 15,8 |  |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  |  | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности |  | 1568,5 | 1568,5 |  |  |  | 1568,5 | 1568,5 |  |  |  | 1568,5 | 1568,5 |  | 1568,5 | 1568,5 |  | - | - |  |
| 2.2.1 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч. формирование земельных участков под инвестиционные площадки |  | 243,5 | 243,5 |  |  |  | 243,5 | 243,5 |  |  |  | 243,5 | 243,5 |  | 243,5 | 243,5 |  |  |  |  |
| 2.22. | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч. формирование земельных участков под инвестиционные площадки |  | 1325,0 | 1325,0 |  |  |  | 1325,0 | 1325,0 |  |  |  | 1325,0 | 1325,0 |  | 1325,0 | 1325,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме I |  | 3074,5 | 3074,5 |  |  |  | 3074,5 | 3074,5 |  |  |  | 3049,5 | 3049,5 |  | 3049,5 | 3049,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма II Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Учреждения |  | 2440,8 | 2440,8 |  |  |  | 2440,8 | 2440,8 |  |  |  | 2319,8 | 2319,8 |  | 2319,8 | 2319,8 |  |  |  |  |
| 2 | Уборка мест общего пользования в помещениях находящихся в муниципальной собственности |  | 1184,0 | 1184,0 |  |  |  | 1184,0 | 1184,0 |  |  |  | 1184,0 | 1184,0 |  | 1184,0 | 1184,0 |  |  |  |  |
| 3 | Транспортное обслуживание Учреждения , Учредителя и иных лиц. |  | 7007,8 | 7007,8 |  |  |  | 7007,8 | 7007,8 |  |  |  | 6778,4 | 6778,4 |  | 6778,4 | 6778,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме II |  | 10632,6 | 10632,6 |  |  |  | 10632,6 | 10632,6 |  |  |  | 10282,2 | 10282,2 |  | 10282,2 | 10282,2 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: |  | 13707,1 | 13707,1 |  |  |  | 13707,1 | 13707,1 |  |  |  | 13331,7 | 13331,7 |  | 13331,7 | 13331,7 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от использования муниципального имущества | % |  | 96 | 100,29 | +4,29 |  |
| .Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от реализации муниципального имущества | % |  | 96 | 100 | +4 |  |
| Количество объектов, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий | Шт. |  | 3 | 5 | +2 |  |
| Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Некоузского муниципального района | Шт. |  | 3 | 10 | +7 |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от использования земельных участков, находящихся в собственности Некоузского муниципального района | % |  | 96 | 110,63 | +14,63 |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % |  | 96 | 122,87 | +26,87 |  |
| Количество сформированных земельных участок для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан | Шт. |  | 5 | 21 | +16 |  |
| Доля исполненных заявок по транспортному обслуживанию учреждений МР | % |  | 100 | 100 | 0 |  |
| Количество ДТП с участием автомобилей | Шт. |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечение работоспособности, сохранности и использования по назначению муниципального имущества Готовность обслуживаемых объектов к функционированию | % |  | 100 | 100 | 0 |  |

Сумма контрактов которые подлежат исполнению 0 руб.

Сумма экономии средств бюджета в результате конкурсных процедур при размещении заказа на выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд  16,5  тыс.руб.

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по программе «Управление муниципальным имуществом» | % | 13707,1 | 13331,7 | 97,3 |

5.Критерий оценки эффективности исполнения

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |
| 90% < 97,3% < 100% | среднеэффективная |

Руководитель структурного подразделения администрации  - и.о. начальника           ___________________________________ М.О. Фролова

(подпись) (расшифровка подписи) МП

Согласовано:                                            А.А. Старостин

ответственный исполнитель по Программе «Управление муниципальным имуществом»    ____________________ О.Н.Егорова