Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась

в 2021 году

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации Некоузского муниципального района Ярославской области» на 2021-2023 годы

(название)

за 6 месяцев 2021 года

Субъект бюджетного планирования:  Управление имущественных и земельных отношений администрация Некоузского муниципального района                 (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в  2021 году: Постановление администрации Некоузского муниципального района № 644 от 19.11.2020 г.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).                                    тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кре диторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Описание местоположения границ территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Некоузского муниципального района | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Описание границ населенных пунктов сельских поселений Некоузского муниципального района | 0 | 448,400 | 448,400 | 0 | 0 | 0 | 448,400 | 448,400 | 0 | 0 | 0 | 162,400 | 162,400 | 162,400 | 162,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  | 0 | 1048,400 | 1048,400 | 0 | 0 | 0 | 1048,400 | 1048,400 | 0 | 0 | 0 | 742,400 | 742,400 | 742,400 | 742,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;   ФБ - федеральный бюджет;  ОБ - областной бюджет;  ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных  мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

И. о. Начальника управления имущественных и земельных отношений администрации НМР  -

ответственный исполнитель программы «Разработка и

актуализация градостроительной документации

Некоузского муниципального района Ярославской области» на 2021-2023 годы                              __________           Фролова М.О.

(подпись)       (расшифровка подписи)