Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет

о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществляется в 2021 году

___Муниципальная  программа «Доступная среда» на 2019-2021 годы __

___за 9 месяцев 2021 года______

(период)

Субъект бюджетного планирования: _Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского муниципального района_                                 (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2021 году:  Постановление администрации Некоузского М.Р. от 24.09.2021 года №318 «О внесении изменения в муниципальную программу «Доступная среда» на 2019 – 2021 годы» .

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

| N | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредит. зад. РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Администрация Некоузского муниципального района |  | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МОУ «Волжская средняя общеобразовательная школа» |  | 407,384 | 407,384 | 0 | 0 | 0 | 407,384 | 407,384 | 0 | 0 | 0 | 405,347 | 405,347 | 405,347 | 405,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе |  | 0,00 | 575,384 | 575,384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,384 | 575,384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,347 | 573,347 | 573,347 | 573,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

РБ - районный бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2. Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области, а также формирование и поддержание в актуальном состоянии правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области. | - | - | - | - | - |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Некоузском районе. |  |  |  |  |  |
| Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Некоузском районе Ярославской области. | - | - | - | - | - |
| Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Некоузском районе Ярославской области. | - | - | - | - | - |
| Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области. | - | - | - | - | - |
| Обеспечение социальных гарантий инвалидов. | - | - | - | - | - |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 59 | 62 | 77 |  |  |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 58 | 61 | 73 |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 92 | 93,6 | 94 |  |  |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Некоузского района Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | проценты | 69,9 | 75 | 81 |  |  |
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Некоузского района Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | проценты | 71,8 | 79 | 97 |  |  |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на территории Некоузского района Ярославской области | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения этой категории в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 67,5 | 74,0 | 21 |  |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 90 | 100 | 38 |  | У 10 детей есть медицинские справки, по которым дети не могут посещать детский сад в связи с медицинскими заболеваниями (2 ребенка с пороком сердца, 2 ребенка с ДЦП, 2 ребенка с тугоухостью, 1 ребенок сахарный диабет, 3 ребенка с заболеванием ОДС) |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 40 | 55 | 75 |  |  |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 98 | 100 | 100 |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Некоузском районе Ярославской области. | проценты | 13 | 14,4 | 26 |  |  |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Некоузском районе Ярославской области. | проценты | 4 | 5,3 | 33 |  |  |
| Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Некоузского района Ярославской области, в заявленной потребности в средствах реабилитации | проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Некоузского района Ярославской области, нуждающихся в получении таких услуг | проценты | 20 | 40 | 75 |  |  |
| Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Некоузском районе Ярославской области | проценты | 90 | 100 | 100 |  |  |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Некоузского района Ярославской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости населения Некоузского района Ярославской области в отчетный период | проценты | 40 | 63 | 73 |  |  |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости населения Некоузского района Ярославской области | проценты | 65 | 75 | 0 |  | В органы службы занятости населения Некоузского района не общались выпускники-инвалиды профессиональных образовательных организаций |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Некоузского района Ярославской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости населения Некоузского района Ярославской области | проценты | 60 | 80 | 0 |  | Не трудоустроены инвалиды, так как в службе занятости нет вакансий в соответствии с рекомендациями в ИПРА инвалидов |
| Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Некоузском районе Ярославской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Некоузского района Ярославской области | проценты | 39 | 66 | 100 |  |  |
| Доля семей Некоузского района Ярославской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | проценты | 70 | 85 | 100 |  |  |
| Доля специалистов Некоузского района Ярославской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших в текущем году обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Некоузского района Ярославской области | проценты | 25 | 66 | 0 |  | В текущем году обучение специалистов Некоузского района по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в общей численности таких специалистов Некоузского района Ярославской области в 3 квартале 2021 года не проводилось. |
| Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в Некоузском районе ярославской области | проценты | 59 | 62 | 70 |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2019-2021 годы | тыс. руб. | 575,384 | 573,347 | 99,65 |
|  | Эффективность программы (Е ) |  |  |  |  |

Начальник УСЗНиТ - ответственный исполнитель

муниципальной  программы «Доступная среда» на 2019-2021 годы         __________________    /Никитина Мзия Леонидовна/