Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2021 году

Муниципальная программа «Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.г.

(название)

за 9 месяцев 2021 года

(период)

Субъект бюджетного планирования:Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы: Постановление администрации Некоузского МР от 29.12.2018 г. № 1188 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе», Постановление администрации Некоузского МР от 29.05.2019 г. № 394 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе» (Изм. № 8 от 15.01.2021, № 30 от 04.02.2021, № 70 от 12.03.2021, №263 04.08.2021)

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий |  | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ |  | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - ВЦП «Развитие учреждений культуры в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение объема и качества предоставления услуг МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" | 0 |  | 2924,290 |  | 1684,541 | 0 | 1239,749 | 0 | 2924,290 | 1684,541 | 0 | 1239,749 |  | 0 | 2389,808 | 1460,00 | 2389,808 | 1460,00 | 0 | 929,808 | 0 | 0 |
| 1.2. |  | Обеспечение объема и качества предоставления услуг МУК Некоузский культурно-досуговый центр | 0 |  | 20341,090 |  | 15302,755 | 0 | 5038,335 | 0 | 20341,090 | 15302,755 | 0 | 5038,335 |  | 0 | 15880,6329 | 12101,88167 | 15880,6329 | 12101,88167 | 0 | 3778,75125 | 0 | 0 |
| 1.3. |  | Обеспечение объема и качества предоставления услуг муниципальных библиотек | 0 |  | 11745,920 |  | 7435,785 | 0 | 4310,135 | 0 | 11745,920 | 7435,785 | 0 | 4310,135 |  | 0 | 9210,635 | 5978,042 | 9210,635 | 5978,042 | 0 | 3232,593 | 0 | 0 |
| 1.4. |  | Обеспечение объема и качества предоставления услуг образовательных учреждений сферы культуры | 0 |  | 6963,765 |  | 5641,343 | 0 | 1322,422 | 0 | 6963,765 | 5641,343 | 0 | 1322,422 |  | 0 | 5334,288 | 4330,230 | 5334,288 | 4330,230 | 0 | 1004,058 | 0 | 0 |
| 1.5. |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, МКУ Центр обслуживания учреждений культуры | 0 |  | 5527,470 |  | 5527,470 | 0 | 0 | 0 | 5527,470 | 5527,470 | 0 | 0 |  | 0 | 3698,12669 | 3698,12669 | 3698,12669 | 3698,12669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 |  | Мероприятия поселенческого значения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры (организация и проведение мероприятий на территории поселений, организация библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечных фондов и подписки) | 0 |  | 175,00 |  | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 175,00 | 175,00 | 0 | 0 |  | 0 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. |  | Осуществление мероприятий по развитию отрасли | 0 |  | 41,00 |  | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 41,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 |  | 47718,535 |  | 35807,894 | 0 | 11910,641 | 0 | 48882,426 | 36824,850 | 0 | 12057,576 |  | 0 | 36688,49061 | 27743,28036 | 36688,49061 | 27743,28036 | 0 | 8945,21025 | 0 | 0 |
| 2.МЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Некоузского муниципального района» на 2019 -2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка дизайн-проекта МУК Некоузская ЦБ |  | 0 | 186,00 |  |  | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 186,00 | 0 |  | 0 | 0 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт оконных блоков в танцевальном зале Мокеихский ДК |  | 0 | 308,00 |  |  | 308,00 | 0 | 0 | 0 | 308,00 | 308,00 | 0 |  | 0 | 0 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Замена оконных блоков МУК Некоузская ЦБ -Детское отделение |  | 0 | 188,666 |  |  | 188,666 | 0 | 0 | 0 | 188,666 | 188,666 | 0 |  | 0 | 0 | 188,666 | 188,666 | 188,666 | 188,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Замена оконных блоков МУК Некоузская ЦБ -Воскресенская библиотека |  | 0 | 118,780 |  |  | 118,780 | 0 | 0 | 0 | 118,780 | 118,780 | 0 |  | 0 | 0 | 118,780 | 118,780 | 118,780 | 118,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Замена входных дверей МУК Некоузская ЦБ |  | 0 | 83,323 |  |  | 83,323 | 0 | 0 | 0 | 83,323 | 83,323 | 0 |  | 0 | 0 | 83,323 | 83,323 | 83,323 | 83,323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Ремонт помещения гримерной МУК Некоузский КДЦ |  | 0 | 248,699 |  |  | 248,699 | 0 | 0 | 0 | 248,699 | 248,699 | 0 |  | 0 | 0 | 248,699 | 248,699 | 248,699 | 248,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Монтаж наружных откосов в танцевальном зале Мокеихского дома культуры |  | 0 | 17,011 |  |  | 17,011 | 0 | 0 | 0 | 17,011 | 17,011 | 0 |  | 0 | 0 | 17,011 | 17,011 | 17,011 | 17,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Воскресенский ДК |  | 0 | 2086,658 |  |  | 362,897 | 1223,870 | 499,891 | 0 | 2086,658 | 362,897 | 1223,870 |  | 499,891 | 0 | 2086,65758 | 362,897 | 2086,65758 | 362,897 | 1223,86999 | 499,89059 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятия по технологическому присоединению к централизованной системе водоснабжения каркасной конструкции для организации досуга местного населения п.Волга Монтаж системы отопления каркасной конструкции для организации досуга местного населения п.Волга Устройство стяжки пола в каркасной конструкции п.Волга Внутренние отделочные работы каркасной конструкции для организации досуга местного населения п.Волга |  | 0 | 3129,86181 |  |  | 2629,86181 | 0 | 500,00 | 0 | 3129,86181 | 2629,86181 | 0 |  | 500,00 | 0 | 928,16761 | 928,16761 | 928,16761 | 928,16761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Ремонт зрительного зала в Воскресенском ДК |  | 0 | 482,947 |  |  | 482,947 | 0 | 0 | 0 | 482,947 | 482,947 | 0 |  | 0 | 0 | 482,947 | 482,947 | 482,947 | 482,947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Приобретение ноутбука в Марьинский ДК |  | 0 | 42,867 |  |  | 2,867 | 0 | 40,00 | 0 | 42,867 | 2,867 | 0 |  | 40,00 | 0 | 42,867 | 2,867 | 42,867 | 2,867 | 0 | 40,00 | 0 | 0 |
| 2.12. | Ремонт помещения фойе в Воскресенском ДК |  | 0 | 741,2876 |  |  | 741,2876 | 0 | 0 | 0 | 741,2876 | 741,2876 | 0 |  | 0 | 0 | 741,2876 | 741,2876 | 741,2876 | 741,2876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Ремонт тамбура эвакуационного выхода в Воскресенском ДК |  | 0 | 35,718 |  |  | 35,718 | 0 | 0 | 0 | 35,718 | 35,718 | 0 |  | 0 | 0 | 35,718 | 35,718 | 35,718 | 35,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Осуществление функций строительного контроля в Воскресенском ДК |  | 0 | 16,666 |  |  | 16,666 | 0 | 0 | 0 | 16,666 | 16,666 | 0 |  | 0 | 0 | 16,666 | 16,666 | 16,666 | 16,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Разработка проектно сметной документации и составление сметного расчета на выборочный капитальный ремонт МУК Некоузский КДЦ |  | 0 | 450,00 |  |  | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 450,00 | 0 |  | 0 | 0 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Оказание услуг по проверке сметной стоимости выборочного капитального ремонта МУК Некоузский КДЦ |  | 0 | 312,312 |  |  | 312,312 | 0 | 0 | 0 | 312,312 | 312,312 | 0 |  | 0 | 0 | 312,312 | 312,312 | 312,312 | 312,312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | Организация и проведение концертной программы на празднике Масленица |  | 0 | 30,00 |  |  | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0 |  | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18. | Организация и проведение мероприятия «Весенняя Мологская ярмарка» |  | 0 | 40,00 |  |  | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | 0 |  | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. | Организация и проведение мероприятия «Весенняя Мологская ярмарка» |  | 0 | 120,00 |  |  | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0 |  | 0 | 0 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. | Ремонт входной группы в Воскресенском ДК |  | 0 | 49,864 |  |  | 49,864 | 0 | 0 | 0 | 49,864 | 49,864 | 0 |  | 0 | 0 | 49,864 | 49,864 | 49,864 | 49,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Ремонт входной лестницы МУК Некоузский КЭЦ |  | 0 | 36,19848 |  |  | 36,19848 | 0 | 0 | 0 | 36,19848 | 36,19848 | 0 |  | 0 | 0 | 36,19848 | 36,19848 | 36,19848 | 36,19848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. | Поставка кресел МУК Некоузский КДЦ |  | 0 | 394,200 |  |  | 394,200 | 0 | 0 | 0 | 394,200 | 394,200 | 0 |  | 0 | 0 | 394,200 | 394,200 | 394,200 | 394,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. | Ремонт киноаппаратной, зрительного зала, устройство кассы |  | 0 | 229,30553 |  |  | 229,30553 | 0 | 0 | 0 | 229,30553 | 229,30553 | 0 |  | 0 | 0 | 229,30553 | 229,30553 | 229,30553 | 229,30553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24. | Реализация мероприятий, предусмотренных НПА органов государственной власти ЯО (приобретение ноутбука, мыши, сетевого адаптера, антивируса) |  | 0 | 40,00 |  |  | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | 0 |  | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25. | Капитальный ремонт кровли, утепление чердачного помещения МУК Некоузская ЦБ |  | 0 | 1280,4168 |  |  | 1280,4168 | 0 | 0 | 0 | 1280416,80 | 1280416,80 | 0 |  | 0 | 0 | 1280,4168 | 1280,4168 | 1280,4168 | 1280,4168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26. | Приобретение офисных диванов МУК Некоузский КДЦ |  | 0 | 0,00002 |  |  | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00002 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.27. | Ремонт пристройки музей с. Правдино |  | 0 | 340,824 |  |  | 340,824 | 0 | 0 | 0 | 340,824 | 340,824 | 0 |  | 0 | 0 | 340,824 | 340,824 | 340,824 | 340,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28. | Организация и проведение мероприятия «Осенняя ярмарка «Урожай -2021» |  | 0 | 111,700 |  |  | 111,700 | 0 | 0 | 0 | 111,700 | 111,700 | 0 |  | 0 | 0 | 111,700 | 111,700 | 111,700 | 111,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.29. | Поставка и монтаж блок - контейнера МУК Некоузский КДЦ |  | 0 | 211,200 |  |  | 211,200 | 0 | 0 | 0 | 211,200 | 211,200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.30. | Осуществление мероприятий по развитию отрасли |  | 0 | 1466,97259 |  |  | 1466,97259 | 0 | 0 | 0 | 1466,97259 | 1466,97259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 12799,47727 |  |  | 10535,71627 | 1223,870 | 1039,891 | 0 | 12799,47727 | 10535,71627 | 1223,870 |  | 1039,891 | 0 | 8919,61046 | 7155,84988 | 8919,61046 | 7155,84988 | 1263,86999 | 499,89059 | 0 | 0 |
| 3. МЦП «Создание условий для развития туризма в Некоузском муниципальном районе» на 2019 -2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности Совета по развитию туризма в Некоузском МР |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Организация районного конкурса в сфере малого предпринимательства на лучший проект в сфере туризма |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Организация конкурса по разработке новых туристско-краеведческих маршрутов среди образовательных учреждений, учреждений культуры района и творческих людей района |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Создание интерактивных программ для туристов -5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Организация учебно-методических мероприятий по интеграции учреждений культуры, образования в сферу туризма |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Устройство комплексной игровой площадки в с. Правдино (велодром, катание на самокатах, санках, досках, коньках, пейнтбол и лазертаг) 100 кв.м. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Реализация плана туристской навигации на 2016 -2020 г.г. Установка информационных щитов и указателей -7. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Устройство рекреационной зоны на территории МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" (дорожки, ограждение, скамейки, урны, беседка) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Оформление земельного участка для отдела "Сить" МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" для создания интерактивной площадки. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Благоустройство территории парка с.Новый Некоуз |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Содействие развитию музейного комплекса Парфеньевской школы: издание буклетов, разработка интерактивных программ на базе музея |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13. | Разработка пешего (на квадроциклах или гусеничной технике) туристского маршрута по болоту до места тарана самолета И-16 (летчик С.Ачкасов) д.Власиха |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14. | Улучшение условий пляжного отдыха: благоустройство мест купания: д.Сменцево, д.Кузьма-Демьян, п.Борок) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  |  | 0 | 60518,01227 |  |  | 46343,61027 | 1223,87 | 12950,532 | 0 | 60518,01227 | 46343,61027 | 1223,87 | 12950,532 |  | 0 | 45608,10107 | 43844,34049 | 45608,10107 | 43844,34049 | 1263,86999 | 499,89059 | 0 | 0 |

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация районного конкурса в сфере малого предпринимательства на лучший проект в сфере туризма | Кол-во объектов туризма, шт. | 12 | 12 | - | - |
| Организация конкурса по разработке новых туристско-краеведческих маршрутов среди образовательных учреждений, учреждений культуры района и творческих людей района |  |  |  |  |  |
| Создание интерактивных программ для туристов -5 |  |  |  |  |  |
| Организация учебно-методических мероприятий по интеграции учреждений культуры, образования в сферу туризма |  |  |  |  |  |
| Устройство комплексной игровой площадки в с. Правдино (велодром, катание на самокатах, санках, досках, коньках, пейнтбол и лазертаг) 100 кв.м. | Количество посетителей музея, чел. | 2100 | 2235 | - | - |
| Реализация плана туристской навигации на 2016 -2020 г.г. Установка информационных щитов и указателей -7. |  |  |  |  |  |
| Устройство рекреационной зоны на территории МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" (дорожки, ограждение, скамейки, урны, беседка) |  |  |  |  |  |
| Оформление земельного участка для отдела "Сить" МУК "Некоузский культурно-этнографический центр" для создания интерактивной площадки. |  |  |  |  |  |
| Содействие развитию музейного комплекса Парфеньевской школы: издание буклетов, разработка интерактивных программ на базе музея | Кол-во объектов туризма, шт. | 12 | 12 | - | - |
| Разработка пешего (на квадроциклах или гусеничной технике) туристского маршрута по болоту до места тарана самолета И-16 (летчик С.Ачкасов) д.Власиха |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий пляжного отдыха: благоустройство мест купания: д.Сменцево, д.Кузьма-Демьян, п.Борок). |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения администрации  -

ответственный исполнитель программы «Развитие культуры

в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г. г.          _________                А.К.Баранов

(подпись)              (расшифровка подписи)