Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет

о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществляется в 2021 году

Муниципальная программа «Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на 2019-2021 годы»

за 2021 год

(период)

Субъект бюджетного планирования: администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы

постановление администрации Некоузского муниципального района от 29.10.2018 № 887 ( в ред. постановления администрации Некоузского

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

муниципального района от 30.12.2021 № 474)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

МП «Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах» на 2019-2021 годы

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС | 0 | 1824,83 | 1824,83 | 0 | 0 | 0 | 1824,83 | 1824,83 | 0 | 0 | 0 | 1812,22812 | 1812,22812 | 1812,22812 | 1812,22812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Обеспечение проведения превентивных мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Некоузского муниципального района, обеспечение мероприятий по гражданской обороне (приобретение автономных средств связи, оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности по мобилизационной готовности (аттестация автоматизированного рабочего места с учетом возможности обработки секретной информации, ежегодный контроль состояния и эффективности средств защиты информации, обучение, приобретение канцелярских принадлежностей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Функционирование ЕДДС | 0 | 1824,83 | 1824,83 | 0 | 0 | 0 | 1824,83 | 1824,83 | 0 | 0 | 0 | 1812,22812 | 1812,22812 | 1812,22812 | 1812,22812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Развитие системы оповещения, мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Развитие местной системы оповещения населения, (приобретение, монтаж и наладка элементов местной системы оповещения) | 0 | 25,704 | 25,704 | 0 | 0 | 0 | 25,704 | 25704 | 0 | 0 | 0 | 25,704 | 25,704 | 25,704 | 25,704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Техническое обслуживание местной системы оповещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Взаимодействие с Ярославским ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации | 0 | 25,704 | 25,704 | 0 | 0 | 0 | 25,704 | 25,704 | 0 | 0 | 0 | 25,704 | 25,704 | 25,704 | 25,704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Обучение населения: (приобретение и обеспечение, методический материал - обучающие фильмы по ГО и ЧС, информационные стенды, баннеры, аншлаги, тренировки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Обучение руководителей и специалистов подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики, развитие и совершенствование систем безопасности людей, предупреждение и минимизацию последствий террористических актов | 0 | 23,40 | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Создание и развитие системы «Безопасный город» (проектирование, создание, обслуживание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспечение эвакомероприятий (приобретение имущества для ПВР, тренировки с личным составом приемных эвакопунктов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Обеспечение деятельности, при профилактике и экстренных работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах: (приобретение и обслуживание транспортных средств, оборудование и содержание карантинных постов, приобретение спасательных средств, материалы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Создание резерва материальных и финансовых средств | 0 | 23,40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 23,40 | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  | 0 | 1873,9340 | 1873,9340 | 0 | 0 | 0 | 1873,9340 | 1873,9340 | 0 | 0 | 0 | 1857,33212 | 1857,33212 | 1857,33212 | 1857,33212 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

Руководитель структурного подразделения администрации – ответственный исполнитель муниципальной программы «Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах на 2019-2021 год» -врио начальника отдела по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Некоузского муниципального района Баннова Инесса Анатольевна.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. 3.1. Обучение населения: (приобретение и обеспечение, методический материал - обучающие фильмы по ГО и ЧС, информационные стенды, баннеры, аншлаги, тренировки, обучение сотрудников) | чел. | 150 | 150 | - | - |
| п. 4.2. Обеспечение эвакомероприятий (приобретение имущества для ПВР, тренировки с личным составом приемных эвакопунктов) | количество тренировок | 3 | 3 |  | - |

Показатели результативности (только в годовом отчете):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |  |  | Процент выполнения (отклонения +, -) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Проведение профилактических мероприятий | количество мероприятий | 5 |  | 5 | 100 |  |  |
| 2. | Оснащение населенных пунктов системой оповещения | количество громкоговорителей рупорных | 0 |  | 0 | 100 |  |  |
| 3. | Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС | чел. | 170 |  | 170 | 100 |  |  |
| 4. | Установка камер видеонаблюдения | количество камер видеонаб-людения | 0 |  | 0 | 100 |  |  |
| 5. | Проведение тренировок с личным составом приемных эвакопунктов и пунктов временного размещения | количество трениро-вок | 3 |  | 3 | 100 |  |  |
| Результативность программы |  |  |  |  |  | 100 % (высокорезультативная) |  |  |

Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения денежных средств | тыс. руб. | 1 873,934 | 1857,33212 | 99,11 % |
|  | Эффективность программы (Е) |  |  |  |  |

Эффективность реализации программы -.100,8 (высокоэффективная)

Руководитель структурного подразделения администрации –

ответственный исполнитель муниципальной программы

«Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах» на 2019-2021 год

врио начальника отдела по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям                                                                                                                                                                       И.А. Баннова___

(подпись)                            (расшифровка подписи)