Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2021 году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.г.

(название)

за  2021 год

(период)

Субъект бюджетного планирования:Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы: Постановление администрации Некоузского МР от 29.12.2018 г. № 1200  «Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта  в Некоузском муниципальном районе», Постановление администрации Некоузского МР от 29.05.2019 г. № 395 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта  в Некоузском муниципальном районе». (Изм. № 285 от 12.05.2020г., №  24 от 27.01.2021г., № 103 от 02.04.2021г.)

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года)тыс. руб.

| N п/п |  | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта |  | 0 | 1747,91 |  | 1747,91 | 0 | 0 | 0 | 1747,91 | 1747,91 | 0 | 0 | 0 | 1747,91 | 1747,91 | 1747,91 | 1747,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. |  | Проведение мероприятий поселенческого значения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного |  | 0 | 105,00 |  | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО |  | 0 | 1852,91 |  | 1852,91 | 0 | 0 | 0 | 1852,91 | 1852,91 | 0 | 0 | 0 | 1852,91 | 1852,91 | 1852,91 | 1852,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.МЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Некоузского муниципального района» на 2019 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция объектов спорта |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  |  |  | 0 | 1852,91 |  | 1852,91 | 0 | 0 | 0 | 1852,91 | 1852,91 | 0 | 0 | 0 | 1852,91 | 1852,91 | 1852,91 | 1852,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация мероприятий в сфере массовой физической культуры и спорта | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 6000 | 5860 | - 140 | Ограничение проведения мероприятий в связи с пандемией короновирусной инфекции |
| Обеспечение условий для развития массовой физкультуры и спорта в Некоузском МР | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 208 | 206 | -2 | Ограничение проведения мероприятий в связи с пандемией короновирусной инфекции |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области | Количество спортивных клубов по месту жительства | 21 | 21 | - | - |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях области | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел | 1074 | 1074 | - | - |
|  | Количество спортивных клубов по месту жительства и работы, шт. | 21 | 21 | - | - |

3. Показатели результативности:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое, 2018 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | ВЦП «Физическая культура и спорт в Некоузском муниципальном районе» на2019 -2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 3320 | 6000 | 5860 | - 140 | Ограничение проведения мероприятий в связи с пандемией короновирусной инфекции | 97,66 |
| 1.2. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 191 | 208 | 206 | -2 | Ограничение проведения мероприятий в связи с пандемией короновирусной инфекции | 99,03 |
| 1.3. | Численность населения района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | чел. | 30 | 47 | 24 | -23 | Ограничение проведения мероприятий в связи с пандемией короновирусной инфекции | 51,06 |
| 1.4. | Доля граждан занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 41 | 50 | 50 | - | - | 100 |
| 2. | Муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Некоузского муниципального района» на 2019 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество спортивных сооружений на территории района | ед. | 44 | 48 | 48 | - | - | 100 |
| 2.2. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 961 | 1074 | 1074 | - | - | 100 |
| 2.3 | Количество спортивных клубов по месту жительства и работы | ед. | 1 | 21 | 21 |  |  | 100 |
| Результативность ( среднерезультативная) 92,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 годы | тыс. руб. | 1852,91 | 1852,91 | 100% |
|  | Эффективность программы (Е) |  |  |  | 92,63 |

Эффективность реализации программы - 92,63 среднеэффективная.

Руководитель структурного подразделения администрации  -

ответственный исполнитель программы «Развитие физической

культуры и спорта в Некоузском муниципальном районе»

на 2019-2021 г.г.                                                                                    _______  А.К. Баранов

(подпись) (расшифровка подписи)