Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2019-2021 году

Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом»

(название)

За 2021 года

(период)

Субъект бюджетного планирования Управление имущественных и земельных отношений администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2021 году .

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 1194 от 29.12.2018 года, № 101 от 18.02.2020, № 721 от 30.12.2020 № 320 от 30.09.2021

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего |  | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подпрограмма I Муниципальная целевая подпрограмма по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципанной собственности Некоузского муниципального района, и приобретению права собственности | 0 | 1733,74411 | 1733,74411 |  |  |  | 1733,74411 | 1733,74411 |  |  |  | 1696,46740 | 1696,46740 |  | 1696,46740 | 1696,46740 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Автоматизация учета имущества Некоузского муниципального района |  | 54,750 | 54,750 |  |  |  | 54,750 | 54,750 |  |  |  | 54,750 | 54,750 |  | 54,750 | 54,750 |  |  |  |  |
| 1.2. | Оплата услуг управляющей организации за муниципальный жилищный фонд (временно пустующий) |  | 3,25703 | 3,25703 |  |  |  | 3,25703 | 3,25703 |  |  |  | 3,25703 | 3,25703 |  | 3,25703 | 3,25703 |  |  |  |  |
| 1.3 | Уплата налогов и НДС от продажи муниципального имущества физическим лицам |  | 33,890 | 33,890 |  |  |  | 33,890 | 33,890 |  |  |  | 33,890 | 33,890 |  | 33,890 | 33,890 |  |  |  |  |
| 1.4. | содержание муниципального имущества |  | 1147,600 | 1147,600 |  |  |  | 1147,600 | 1147,600 |  |  |  | 1147,28049 | 1147,28049 |  | 1147,28049 | 1147,28049 |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт имущества казны |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 487,51819 | 487,51819 |  |  |  | 487,51819 | 487,51819 |  |  |  | 450,56099 | 450,56099 |  | 450,56099 | 450,56099 |  |  |  |  |
| 1.7. | Оплата капитального ремонта за нежилые помещения муниципальной собственности в жилых домах |  | 6,72889 | 6,72889 |  |  |  | 6,72889 | 6,72889 |  |  |  | 6,72889 | 6,72889 |  | 6,72889 | 6,72889 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности |  | 1300,000 | 1300,000 |  |  |  | 1300,000 | 1300,000 |  |  |  | 1286,000 | 1286,000 |  | 1286,000 | 1286,000 |  | - | - |  |
| 2..1 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч. формирование земельных участков под инвестиционные площадки |  | 1300,000 | 1300,000 |  |  |  | 1300,000 | 1300,000 |  |  |  | 1286,000 | 1286,000 |  | 1286,000 | 1286,000 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме I |  | 3033,74411 | 3033,74411 |  |  |  | 3033,74411 | 3033,74411 |  |  |  | 2982,46740 | 2982,46740 |  | 2982,46740 | 2982,46740 |  |  |  |  |
| Подпрограмма II Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Учреждения |  | 2382,586 | 2382,586 |  |  |  | 2382,586 | 2382,586 |  |  |  | 2371,802 | 2371,802 |  | 2371,802 | 2371,802 |  |  |  |  |
| 2 | Уборка мест общего пользования в помещениях находящихся в муниципальной собственности |  | 1184,000 | 1184,000 |  |  |  | 1184,000 | 1184,000 |  |  |  | 1184,000 | 1184,000 |  | 1184,000 | 1184,000 |  |  |  |  |
| 3 | Транспортное обслуживание Учреждения , Учредителя и иных лиц. |  | 9438,160 | 9438,160 |  |  |  | 9438,160 | 9438,160 |  |  |  | 6839,43916 | 6839,43916 |  | 6839,43916 | 6839,43916 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме II |  | 13004,746 | 13004,746 |  |  |  | 13004,746 | 13004,746 |  |  |  | 10395,24116 | 10395,24116 |  | 10395,24116 | 10395,24116 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: |  | 16038,49011 | 16038,49011 |  |  |  | 16038,49011 | 16038,49011 |  |  |  | 13377,70856 | 13377,70856 |  | 13377,70856 | 13377,70856 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма I Муниципальная целевая подпрограмма по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от использования муниципального имущества | % |  | 97 | 101,3 | +4,3 (104,4%) |  |
| .Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от реализации муниципального имущества | % |  | 97 | 100 | +3 (103,1%) |  |
| Количество объектов, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий | Шт. |  | 3 | 3 | 0 (100%) |  |
| Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Некоузского муниципального района | Шт. |  | 3 | 3 | 0 (100%) |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от использования земельных участков, находящихся в собственности Некоузского муниципального района | % |  | 97 | 100 | +3 (103%) |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % |  | 97 | 105,1 | +8,1 (108%) |  |
| Количество сформированных земельных участок для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан | Шт. |  | 5 | 15 | +10 (300 %) |  |
| Оценка результативности (104,4%+ 103,1% +100% + 100% +103% +108% +300%)/7 = 131,2 (Высокорезультативная) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля исполненных заявок по транспортному обслуживанию учреждений МР | % |  | 100 | 100 | 0 (100%) |  |
| Количество ДТП с участием автомобилей | Шт. |  | 0 | 0 | 0 (100%) |  |
| Обеспечение работоспособности, сохранности и использования по назначению муниципального имущества Готовность обслуживаемых объектов к функционированию | % |  | 100 | 100 | 0 (100%) |  |
| Оценка результативности (100% +100% +100%)/3 = 100% (Высокорезультативная) |  |  |  |  |  |  |

Сумма контрактов которые подлежат исполнению 0 руб.

Сумма экономии средств бюджета в результате конкурсных процедур при размещении заказа на выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд  16,5  тыс.руб.

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень освоения денежных средств,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по программе «Управление муниципальным имуществом» | Руб., % | 16038,5 | 13377,7 | 83,4 |
|  | Муниципальная целевая подпрограмма по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района на 2019-2021 годы | Руб. % | 3 033,7 | 2 982,5 | 98,3 |
|  | Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы | Руб. % | 13 004,7 | 10 395,27 | 79,93 |

5.Критерий оценки эффективности исполнения

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |
| МП «Управление муниципальным имуществом» 100% / 83,4% = 119,9 | Высокоэффективная |
| Муниципальная целевая подпрограмма по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района на 2019-2021 годы (131,2% / 98,3%) = 133% | Высокоэффективная |
| Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы (100% / 79,93%) = 125 | Высокоэффективная |

Руководитель структурного подразделения администрации  - и.о. начальника           ___________________________________ М.О. Фролова

(подпись) (расшифровка подписи) МП

Ответственный исполнитель по Программе «Управление муниципальным имуществом»    ____________________ О.Н. Егорова