Приложение 2

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2021 году

Муниципальная программа «Гражданское общество и открытая власть в Некеоузском муниципальном районе» на 2019-2021 годы __

(название)

за  2021 г.

(период)

Субъект бюджетного планирования Управление социальной защиты населения и труда администрации Некоузского МР

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы (муниципальной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2019 году  Постановление администрации Некоузского МР от 30. 12.2021 г. № 470

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

Единицы измерения: тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: МБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | МБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Некоузском МР |  | 382,185 | 80,00 | - | 302,185 | - | 382,185 | 80,00 | - | 302,185 | - | 382,185 | 80,00 | 382,185 | 80,00 | - | 302,185 | - | 0,00 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержка и реализация социально значимых проектов и программ деятельности СОНКО. | ед. | 4 | 5 | 3 | - 2 (60%) | Реорганизация организации |
| Предоставление СОНКО имущественной, поддержки. | ед. | 3 | 4 | 4 | (100%) |  |
| Предоставление СОНКО информационной поддержки. | ед. | 5 | 5 | 5 | (100%) |  |
| СОНКО которым оказана финансовая поддержка | ед. | 4 | 4 | 3 | - 1 (75%) | Реорганизация организации |
| Жители Некоузского муниципального района участники мероприятий проводимых СОНКО | чел. | 5600 | 5600 | 5600 | 100(%) |  |
| Результативность программы (60%+100%+100%+75%+100%)/5 =87% (Среднерезультативная) |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Некоузском МР | тыс. руб. | 382,185 | 382,185 | 100 % |
|  | Эффективность программы ( Е ) 87% / 100% =и 87% (Низкоэффективная) |  |  |  | 87% |

5.Критерий оценки эффективности исполнения

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |
| 87% | Низкоэффективная |

Начальник УСЗН и Т администрации Некоузского муниципального района  - ответственный исполнитель Программы

__________Никитина М.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

МП