## Результат
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(наименование муниципальной программы, наименование ОИ)
за 2025 год
(год)
1. Информация о финансировании муниципальной программы:
N п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причина отклонения от плановых объемов финансирования
СРБ
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Муниципальная программа "Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 3 383,368 | 3 383,368
| Итого по Муниципальной программе | 3 383,368 | 3 383,368
2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы:
| Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Причина отклонения от планового значения
|  |  | базовое, 2025 | плановое | фактическое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
| Проведение профилактических мероприятий | ед | 2 | 3 | 3 | норма
| Оснащение населенных пунктов системой оповещения | шт |  | 0 | 0 | норма
| Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС | чел |  | 120 | 130 | увеличение
| Проведение тренировок с личным составом приемных эвакопунктов и пунктов временного размещения | ед | 1 | 2 | 3 | увеличение
Муниципальная программа "Защита населения и территории Некоузского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
| Проведение профилактических мероприятий | ед | 2 | 2 | 2
| Оснащение населенных пунктов системой оповещения | шт | 0 | 0 | 0
| Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС | чел | 100 | 100 | 120
| Проведение тренировок с личным составом приемных эвакопунктов и пунктов временного размещения | ед | 1 | 2 | 3 | увеличение